## Celkový HMG
| Harmonogram prací - Elektrotrans | [30 empty] | Arch.č.:
05.09.2025
| Objednatel: ČEPS / Bohemia Müller | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: TR Pyšely | [30 empty] | Změna:
| TR Pyšely etapa 1 pro stavbu TR Pyšely | [30 empty] | Datum:
Aktualizoval:
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | září 2025 | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
výkopy,betonáž st 101-104,vyrovnání ZD
| Harmonogram prací - Elektrotrans | [30 empty] | Arch.č.:
05.09.2025
| Objednatel: ČEPS / Bohemia Müller | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: TR Pyšely | [30 empty] | Změna:
| TR Pyšely etapa1 pro stavbu TR Pyšely | [30 empty] | Datum:
Aktualizoval:
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | říjen 2025 | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
výkopy,betonáž st 101-104,vyrovnání ZD
montáž stožárů po zemi, stavba 102,103
vedení vypnuto
kladky 92,stavba do vedení 101 a 104
montáž KZL 101-102, 104-103,zprovoznění
ukončení st. FV na 101 a 104
dem st. FV st. 101-91-104 i st. 91
montáž FV a ZL 101-102, 104-103
dem kotev 101,102,103,104
přeponky 101,102,103,104
stěhování

## Stavební část
| Harmonogram prací (denní) | [34 empty] | Arch.č.:
| Investor/Objednatel | [34 empty] | Zak.č.:
Změna:
| Stavba: | [34 empty] | Datum:
| TR - Pyšely - stavební část | [34 empty] | Aktualizoval:
List:
Činnost | [40 empty] | POZN.
| Září | [29 empty] | Říjen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
102 výkop Bagr + auto
101 podklad
101 armatura
101 vyrovnání ZD
101 armatura
101 1.st
Armatura+ bednění
2st
Bednění zhlaví
Zhlaví
Zásyp Bagr + auto + válec
103 výkop Bagr + auto
101 podklad
101 armatura
101 vyrovnání ZD
101 armatura
101 1.st
Armatura+ bednění
2st
Bednění zhlaví
Zhlaví
Zásyp Bagr + auto + válec
104 výkop Bagr + auto
101 podklad
101 armatura
101 vyrovnání ZD
101 armatura
101 1.st
Armatura+ bednění
2st
Bednění zhlaví
Zhlaví
Zásyp Bagr + auto + válec
101 výkop Bagr + auto
101 podklad
101 armatura
101 vyrovnání ZD
101 armatura
101 1.st
Armatura+ bednění
2st
Bednění zhlaví
Zhlaví
Zásyp Bagr + auto + válec 24500/den
Demolice stávajícího p.b.
Note on A1: Krba Luděk: doplň název objednatele

## Březen2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Březen2015 22 prac dnů | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SO 02
Dem.fáz.vod.a z.l.V410 ACA06 a č.1, zes.č.1 V410/411 | [23 empty] | 20
SO 03
Montáž úchytů pro dvoub.uchycení na ACA06 | [23 empty] | 5
SO 05
Základy č.65-163 |  |  |  | Bourání základů-postupně | [10 empty] | s |  |  |  | 65,66,67,68,69,70,71,72 | [9 empty] | s |  |  |  | 73 | s
Demont.č.65(114)-163(211) |  |  |  | 65-69-74 | [10 empty] | 25 |  |  |  | 74-78-81 | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
SO 07
Základy č.170-198-nové |  |  |  | 171,172,173,174,175,176,177,178 | [10 empty] | s |  |  |  | 179,180,181,182,183,184,185,186, | [9 empty] | s |  |  |  | 187 | s
Montáž č.170-198 (Odol.Voda) | [32 empty] | 170 | 36
Demontáž V410 č.218-250 | [28 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
SO 08
Základy č.198-270 |  |  |  | Bourání základů-postupně | [10 empty] | s |  |  |  | 198,199,200,201,202,203,203,204 | [9 empty] | s |  |  |  | 205 | s
Demont.č.198(250)-270-CST |  |  |  | 198-203-208 | [10 empty] | 25 |  |  |  | 208-211-214 | [9 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
Vypnutí vedení
V201
V410
V357/358
V909/920
Počet lidí |  |  |  | 25 | [14 empty] | 100 |  |  |  |  | 75 | [8 empty] | 111 | 12360
Příprava Únor | [33 empty] | 1000

## Duben2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Duben2015 21 prac dní, 1svátek | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SO 02
Dem.fáz.vod. a z.l. č.38A a 88, zesíl.č.38 | [11 empty] | 25
SO 05
Základy č.65-163, 167-170 |  | 74,75,76,77,78,79,80 | [9 empty] | s |  |  |  | 81,82,83,84,85,86,87,88 | [9 empty] | s |  |  |  | 89,90,91 |  |  | s
Demont.č.65(114)-163(211) |  | 81-86-93 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 93-99-106 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 106-109 |  |  | 25
Mont.č.65(114)-163(211) |  | 65,66,67,68,69,70,71,72 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 73,74,75,76,77,78,79,80 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 81,82,83 |  |  | 36
SO 06
Základy č.163-167-nové | [11 empty] | s
Demontáž V410 č.211-215 | [32 empty] | 25
SO 07
Základy č.170-198-nové |  | 188,189,190,191,192,193,194 | [9 empty] | s |  |  |  | 195,196,197,198 | [9 empty] | s
Montáž č.170-198 (Odol.Voda) |  | 171,172,173,174,175,176,177 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 178,179,180,181,182,183,184,185 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 186,187,188 |  |  | 36
Demontáž V410 č.218-250 | [11 empty] | 25 | [13 empty] | 25
SO 08
Základy č.198-270 |  | 206,207,208,209,210,211,212 | [9 empty] | s |  |  |  | 213,214,215,216,217,218,219,220 | [9 empty] | s |  |  |  | 221,222 |  |  | s
Demont.č.198(250)-270-CST |  | 214-219-224 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 224-230-237 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 237-242 |  |  | 25
Mont.č.198(250)-270-CST |  | 198,199,200,201,202,203,204,205 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 206,207,208,209,210,211,212,213 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 214,215,216 |  |  | 36
Vypnutí vedení
V201
V410
V121/122
V397
V907/917
V917/918
V1991/1992
V1997/1998
Počet lidí |  | 208 | [13 empty] | 183 | [13 empty] | 158 |  |  |  | 41760

## Květen2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Květen2015 19 prac dnů, 2svátky | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SO 05
Základy č.65-163, 167-170 |  | 92,167,168,169,170 | [6 empty] | s |  |  |  |  | 93,94,95,96,97,98,99,100 | [9 empty] | s |  |  |  | 101,102,103,104,105 | [5 empty] | s
Demont.č.65(114)-163(211) |  | 109-117 | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 117-121-128 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 128-135 | [5 empty] | 25
Montáž č.65(114)-163(211) |  | 84,85,86,87,88 | [6 empty] | 36 |  |  |  |  | 89,90,91,92,93,94,95,96 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 97,98,99,100,101,102 | [5 empty] | 36
Demont.č.167(215)-170(218) |  | 167-170 | [6 empty] | 25
Mont.a stavba č.167(215)-170(218) | [27 empty] | m+st.167,168,169,170 | [5 empty] | 36
SO 06
Montáž a stavba 163-167 |  | 84,85,86,87,88 | [6 empty] | 36
Demontáž V410 č.211-215 | [8 empty] | 25
SO 07
Mont.+Stavba č.170-198 (Odol.Voda) |  | 189,190,191,192,193,194 | [6 empty] | 36 |  |  |  |  | 195,196,197,198 | [9 empty] | 18 |  |  |  | stav.170-180=11x | [5 empty] | 20
SO 08
Základy č.198-270 |  | 223,224,225,226,227,228 | [6 empty] | s |  |  |  |  | 229,230,231,232,233,234,235,236 | [9 empty] | s |  |  |  | 237,238,239,240,241 | [5 empty] | s
Demont.č.198(250)-270-CST |  | 242-247 | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 247-250-255 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 255-259 | [5 empty] | 25
Mont.č.198(250)-270-CST |  | 217,218,219,220,221 | [6 empty] | 36 |  |  |  |  | 222,223,224,225,226,227,228,229 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 230,231,232,233,234 | [5 empty] | 36
Vypnutí vedení
V201
V410
V117/118
V345/346
Počet lidí |  | 244 | [11 empty] | 140 | [13 empty] | 178 | [5 empty] | 39320

## Červen2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Červen2015 22 prac dnů | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SO 03
Mont.a stavba č.17-20, č.38-39 |  | 17,18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 19,20,38,39 | [9 empty] | 18 |  |  |  | stav.17,18,19,20,38,39 |  |  |  | 10
SO 05
Základy č.65-163, 167-170 |  | 106,107,108 |  |  |  |  | s |  |  |  | 109,110,111,112,113,114,115,116 | [9 empty] | s |  |  |  | 117,118,119,120,121,122,123 | [7 empty] | s
Demont.č.65(114)-163(211) |  | 135-142 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 142-148-154 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 154-157 | [7 empty] | 25
Montáž č.65(114)-163(211) |  | 103,104 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 105,106,107,108,109,110,111,112 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 113,114,115,116,117,118 | [7 empty] | 36
Vodiče 167-170 | [10 empty] | 167-170 | [9 empty] | 25
SO 06
Montáž a stavba 163-167 |  | mont 163,164,165,166 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | stav.163-166 |  |  | 10
Vodiče 163-164-166-167 | [13 empty] | 163-164-166 | [6 empty] | 25 |  |  |  | 166-167 | [7 empty] | 25
SO 07
Stavba č.170-198 (Odol.Voda) |  | stav.181-188=8x |  |  |  |  | 20 |  |  |  | stav.189-198 = 10x |  |  |  |  | 20
Příprava na tažení-cop.lanka | [20 empty] | 20
Vodiče 170-172-175-176-178 | [32 empty] | 25
Vodiče 178-182-186-189-190 | [32 empty] | 25
SO 08
Základy č.198-270 |  | 242,243,244 |  |  |  |  | s |  |  |  | 245,246,247,248,249,250,251,252 | [9 empty] | s |  |  |  | 253,254,255,256,257,258 | [7 empty] | s
Demont.č.198(250)-270-CST |  | 259-263 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 263-267-268 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 268-270-CST | [7 empty] | 25
Mont.č.198(250)-270-CST |  | 235,236,237 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 238,239,240,241,242,243,244,245 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 246,247,248,249,250,251,252 | [7 empty] | 36
Vypnutí vedení
V410
V117/118
V357/358
Počet lidí |  | 196 | [8 empty] | 195 |  |  | 210 | [10 empty] | 207 |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 44550

## Červenec2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Červenec2015 22prac dnů, 1svátek | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SO 03
Vodiče č.16 - 21 | [33 empty] | 25
SO 05
Základy č.65-163, 167-170 |  | 124 |  | s |  |  |  |  | 125,126,127,128,129,130,131,132 | [9 empty] | s |  |  |  | 133,134,135,136,137,138,139,140 | [9 empty] | s
Demont.č.65(114)-163(211) |  | 157-158 |  | 25 |  |  |  |  | 158-162-163 | [9 empty] | 25
Montáž č.65(114)-163(211) |  | 119,120 |  | 36 |  |  |  |  | 121,122,123,124,125,126,127,128 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 130,131,132,133,134,135,136,137 | [9 empty] | 36
Stavba č.65(114)-163(211) | [13 empty] | 65-73=9x |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 74-91=18x | [9 empty] | 10
SO 07
Vodiče 170-172-175-176-178 |  |  |  | 25
Vodiče 178-182-186-189-190 |  |  |  | 25
Vodiče 190-192-193-198 | [18 empty] | 25
SO 08
Základy č.198-270 |  | 259,260 |  | s |  |  |  |  | 261,262,263,264,265,266,267,268 | [9 empty] | s |  |  |  | 269,270 | [9 empty] | s
Mont.č.198(250)-270-CST |  | 253 |  | 36 |  |  |  |  | 254,255,256,257,258,259,260,261 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 262,263,264,265,266,267,268,269 | [9 empty] | 36
Stavba.č.198(250)-270-CST | [8 empty] | mont.270 |  |  |  | stav.198-207=10x | [5 empty] | 10 |  |  |  | 208-225=18x | [9 empty] | 10
Vypnutí vedení
V201
V410
V314/355
Počet lidí |  | 147 | [6 empty] | 132 |  |  |  |  | 142 | [8 empty] | 224 | [6 empty] | 249 |  |  |  | 39790

## Srpen2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Srpen2015 21prac dní | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SO 03
Vodiče č.16 - 21 | [8 empty] | 25
Vodiče č.37 - 39
SO 04
Demont.vod.č.39(88)-41(90) a č.89 | [16 empty] | 25
Mont.a stavba č.40 | [24 empty] | 10
Montáž vodičů č.39-41 | [29 empty] | 25
SO 05
Základy č.65-163, 167-170 |  |  |  |  | 141,142,143,144,145,146,147,148 | [10 empty] | s |  |  |  | 149,150,151,152,153,154,155,156 | [9 empty] | s
Montáž č.65(114)-163(211) |  |  |  |  | 138,139,140,141,142,143,144,145 | [10 empty] | 36 |  |  |  | 146,147,148,149,150,151,152,153 | [9 empty] | 36
Stavba č.65(114)-163(211) |  |  |  |  | 92-109=18x | [10 empty] | 10 |  |  |  | 110-127=18x | [9 empty] | 10
Vod.č.65-69-74-78-81 | [15 empty] | 25 | [13 empty] | 25
Vod.č.81-86-93-99-106 | [15 empty] | 25 | [13 empty] | 25
SO 08
Stavba.č.198(250)-270-CST |  |  |  |  | 226-243=18x | [10 empty] | 10 |  |  |  | 244-261=18x | [9 empty] | 10
Vod.198-203-208 | [29 empty] | 25
Vypnutí vedení
V410
V345/346
Počet lidí |  | 131 | [17 empty] | 141 |  |  |  |  | 156 | [8 empty] | 27950

## Září2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Září2015 21prac dní, 1svátek | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
SO 05
Základy č.65-163, 167-170 |  | 157,158,159,160,161,162,163 | [13 empty] | s
Mont.č.65(114)-163(211) |  | 154,155,156,157,158,159,160,161 | [10 empty] | 36 |  |  |  | 161,162,163 |  |  |  |  | 27
Stavba č.65(114)-163(211) |  | 128-146=18x | [10 empty] | 10 |  |  |  | 147-163=18x | [9 empty] | 10
Vod.č.106-109-117-121-128 | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 25
Vod.č.128-135-142-148-154 | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 25
SO 08
Stavba.č.198(250)-270-CST |  | 262-270=9x | [10 empty] | 10
Vod.208-211-214-219-224 | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 25
Vod.224-230-237-242-247 | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 25
Vypnutí vedení
V410
V357/358
V907/917
V909/920
Počet lidí |  | 156 | [14 empty] | 137 |  |  |  |  | 110 | [8 empty] | 100 |  |  | 30950

## Říjen2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Říjen2015 22prac dnů, 1svátek | [27 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SO 05
Vod.č.154-157-158-162-163 | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [8 empty] | 25
SO 08
Vod.247-250-255-259-263 | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [8 empty] | 25
Vod.263-267-268-270-CST | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [8 empty] | 25
Vypnutí vedení
V410
V121/122
V917/918
V1991/1992
V1997/1998
Počet lidí |  | 75 | [12 empty] | 75 | [13 empty] | 75 |  |  |  |  | 17250

## Listopad2015 (hidden)
F 09-01_02 | Harmonogram prací | [30 empty] | Arch.č.:
Účinnost od: 10.4.2006
| Objednatel: ČEPS | [30 empty] | Zak.č.:
| Stavba: | [30 empty] | Změna: |  | 0
| V410 | [30 empty] | Datum: |  | 10.12.2013
[32 empty] | Aktualizoval: |  | Ján Grečmal
[32 empty] | Počet listů: |  | 1
Činnost |  | Měsíc: |  |  |  | Listopad2015 20prac dnů, 1svátek | [26 empty] | Poznámka
Den
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Dokončovací práce všech SO | [7 empty] | 25 | [13 empty] | 25 | [7 empty] | 25
Revize
Dokončení KZL
Předávání prací Šajnerovi na kontrolu
Odstraňování závad
Vypnutí vedení
V410
Počet lidí |  | 25 | [9 empty] | 25 | [12 empty] | 25 | [7 empty] | 5000
[24 empty] | 87 200 hod | [8 empty] | 259 930 hod
[24 empty] | rok 2014 | [8 empty] | rok 2015
347 130 hod
rok 2014-2015