Strategický plán rozvoje města Pyšely

pro období 2007 – 2024

3. aktualizace

Březen 2023

Zpracovatel:

Strategický plán rozvoje + aktualizace č. 1:  V.I.A. PRAHA a.s.

Aktualizace č. 2: ing. arch. Ladislav Komrska

Aktualizace č.3: Město Pyšely

Obsah

|  | Seznam obrázků |  |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam grafů |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Seznam tabulek |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Použité zkratky |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1 | Cíl a obsah strategického plánu rozvoje města |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2 | Charakteristika města Pyšely |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Území a přírodní podmínky |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 2.2 | Historie |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2.3 | Obyvatelstvo |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.4 | Ekonomika, podnikání, zaměstnanost |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 2.5 | Občanská vybavenost, sociální a kulturní zázemí |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 2.6 | Doprava |  |  |  |  |  | 29 |
|  | 2.7 | Cestovní ruch |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 2.8 | Životní prostředí |  |  |  |  |  | 35 |
| 3 | SWOT analýza |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 4 | Priority podle jednotlivých kritických oblastí |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  | 4.1 | Kritická oblast 1 – Zvýšení kvality městského prostředí |  |  |  |  |  | 38 |
|  | 4.2 | Kritická oblast 2 – Zlepšení kvality života a zvýšení vzdělanostní |  |  |  |  |  | 41 |
|  | 4.3 | Kritická oblast 3 – Podpora ekonomického rozvoje |  |  |  |  |  | 45 |
| 5 | Možnosti financování priorit města |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 6 | Závěr |  |  |  |  |  |  | 53 |

| Použité zkratky |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWOT |  | Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb |  |  |  |  |  |
| NUTS |  | Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unités Territoriales |  |  |  |  |  |
|  |  | Statistiques) |  |  |  |  |  |
| ČSÚ |  | Český statistický úřad |  |  |  |  |  |
| SLBD |  | Sčítání lidu, domů a bytů |  |  |  |  |  |
| MÚ |  | Městský úřad |  |  |  |  |  |
| ČOV |  | Čistírna odpadních vod |  |  |  |  |  |
| ZŠ |  | Základní škola |  |  |  |  |  |
| MŠ |  | Mateřská škola |  |  |  |  |  |

1.	 Cíl a obsah strategického plánu rozvoje města

Strategický  plán  rozvoje  města  Pyšely  byl  zpracován  za  účelem  co  nejpodrobnějšího zmapování  současného  stavu  a  vývoje  města  tak,  aby  sloužil  především  jako  podklad pro rozhodování zastupitelstva o dalším osudu města a směru jeho rozvoje.

Aktualizace č. 1 byla reakcí na plánovací  období  2007  –  2013,  ve  kterém  mohla  Česká  republika  ze  strukturálních  fondů  EU  čerpat  752,7  miliard  Kč,  vymezením možností pro město  Pyšely   z hlediska sladění  svých  cílů a  priorit  s cíli  a  prioritami  Národního  strategického  referenčního  rámce,  schváleného Evropskou  komisí  27.7.  2007  a  také  s prioritami  jednotlivých  operačních  programů, především  s Regionálním  operačním  programem  pro  region NUTS  2  Střední  Čechy a prováděcím  dokumentem  k tomuto  programu.

Aktualizace č. 2 pro období 2013 – 2022  bilancuje míru naplňování rozvojových záměrů města. Vychází a potvrzuje strategickým rozvoj města včetně jeho 1. aktualizace a doplňuje, resp. zpřesňuje konkrétní záměry do roku 2022:

Strategický plán rozvoje města Pyšely pro období 2013 až 2022 implementuje  tyto konkrétní cíle

Životní prostředí:

-	dokončení místní dopravní infrastruktury, tj. místní a účelové komunikace v Pyšelích, 	Zaječicích, Borové Lhotě a Kovářovicích,

-	zbudování chodníků pro zvýšení bezpečnosti občanů a hlavně dětí

-	propojení místních částí Pyšely – Zaječice – Kovářovice chodníkem,

-	zbudování cyklostezky mezi Pyšely a Zaječicemi,

-	propojení místních částí  Borová Lhota a Pyšely chodníky a cyklostezkou,

-	vybudování kanalizace a vodovodu na Borové Lhotě s napojením na pyšelskou ČOV,

-	vybudování nové ČOV pro Zaječice, Kovářovice a Novou Ves,

-	rozšíření kompostárny,

-	rozšíření sběrného dvora.

Revitalizace zanedbaných veřejných ploch a budov:

-	vyčištění rybníků a revitalizace vodních toků na katastrálních územích Pyšel,

-	rekonstrukce centrálního prostoru Zaječice, Kovářovice včetně zeleně a městského 	mobiliáře,

-	revitalizace městského parku včetně nové zeleně, cest a osvětlení,

-	opravy domů včetně zateplení fasád veřejných budov – hasičská zbrojnice, muzeum,

-	dokončení přístavby a rekonstrukce ZŠ – zahájeno v r. 2016,

-	rekonstrukce školního hřiště v r. 2017,

-	výstavba školního skleníku v r. 2017 ,

-	rekonstrukce bývalého obchodního domu na mateřskou školu (plocha 2 x 600 m2 + 	venkovní dětské hřiště),

-	zakoupení budovy České pošty a její rekonstrukce pro účely Pošta Partner a 	zdravotní středisko pro dětského lékaře, praktického lékaře pro dospělé, zubaře a 	lékárnu.

Kulturní a volnočasové aktivity:

-	výstavba dětského hřiště,

-	výstavba tělocvičny,

-	výstavba multifunkční sportovní plochy na louce JZ od ulice Na Ohradě (8 000 m2),

-	výstavba sociálního bydlení,

-	výstavba domů s pečovatelskou službou,

-	pojmenování a označení ulic.

2. aktualizace strategického plánu bude podkladem pro vyhotovení nového územního plánu obce, přičemž problematika a konkrétní proces naplňování strategického plánu je platformou pro vymezení základních záměrů a cílů územního plánu:

-	stabilizovat rozsah rozvojových záměrů dle současného územního plánu a dále jej 	zásadním = plošným způsobem nerozvíjet

-	připravit podmínky pro umístění veřejně prospěšných staveb dopravní a technické 	infrastruktury,

-	vymezit a posílit ochranu vnějšího – nezastavěného územ ve prospěch denní 	regenerace obyvatel.

Porovnáním statistických údajů 2007 – 2017 je zcela zřejmá dynamika rozvoje města. Je dokladem společenské poptávky po individuálním bydlení v regionu hlavního města, přičemž související aspekty rozvoje – sociodemografické a ekonomické hledisko – nejsou v kontextu hlavního města rozhodující pro nové residenty rozhodující.

Zpětná vazba přichází vzápětí a projevuje se v chybějící veřejné infrastruktuře. Město Pyšely tak řeší současně dvojí:

1.	vytvoření důstojných podmínek kvality života ve městě pro současné obyvatele = 	rehabilitaci veřejného prostoru, obnovu historických a tradičních znaků města ( 	budovy, památky, veřejný prostor, veřejná zeleň ) a to v podmínkách současných 	požadavků na kvalitu technické infrastruktury,

2.	vyrovnání vnějšího migračního tlaku odpovídající veřejnou vybaveností nad rámec 	potřeby města z hlediska jeho přirozeného rozvoje.

Aspekty sociodemografických požadavků, které jsou vyhodnoceny ve druhé kapitole Strategického plánu města Pyšely a představují nezbytný souhrn investic do veřejné infrastruktury.

Nepoměr mezi nárůstem bydlení a další vybaveností města, zkušenosti a míra úsilí, které musí město této problematice věnovat, pak vedou město k zásadnímu omezení dalšího plošného rozvoje bydlení v úrovni nového územního plánu. Město Pyšely, resp. jeho správní území nemůže řešit problém koncentrace obyvatel do hlavního města a paradoxně souběžný požadavek na bydlení v jeho okolí a zcela určitě nemůže tento nepoměr vyrovnávat z vnitřních zdrojů při současném systému přerozdělování veřejných prostředků pro potřeby měst a obcí.

Aktualizace č. 3 pro roky 2023 a 2024 zahrnuje pouze několik aktuálních projektů. Epidemiologická situace v letech 2020 až 2022 zpomalila tvorbu nového strategického plánu. Zároveň byl v roce 2022 schválen nový územní plán města Pyšely a je potřeba, aby strategický plán reflektoval změny v územním plánování.  Předpokládáme, že nový strategický plán bude připraven od roku 2024.

Druhá kapitola Strategického plánu města Pyšely popisuje historii města a charakterizuje jeho současný  stav  z  hlediska  území,  ekonomiky,  přírodních  podmínek,  skladby  obyvatelstva, občanské a sociálně – kulturní vybavenosti, dopravy, cestovního ruchu a životního prostředí. Cílem je podat  ucelený obraz o současném stavu města a jeho okolí, jakož i o jeho rozvoji v posledních letech, a vysledovat možné trendy rozvoje města v letech 2007 – 2013.

Aktualizace Strategického plánu do r. 2022 pak aktualizuje relevantní údaje ve sledovaném období 2013 – 2022 a dokládá stabilitu resp. kontinuitu vývoje města a jeho společnosti.

Třetí kapitola obsahuje analýzu SWOT, která odhaluje slabé a silné stránky města s cílem potlačit nebo omezit slabé stránky a maximálně využít silných stránek, předcházet možným ohrožením a využít naskytujících se příležitostí. SWOT analýza odhaluje problémy, kterým obec musí v současné době čelit a které ji do budoucna mohou ohrozit. Na základě výsledků SWOT  analýzy je definován hlavní cíl a priority obce a navržené možné způsoby jejich realizace.

Základním  strategickým  cílem  města  Pyšely  na  období  2007  –  2022  je  zajištění optimálního rozsahu a formy veřejné infrastruktury a tím i zvýšení  atraktivity a   konkurenceschopnosti  města  v oblasti  cestovního  ruchu jako platformy  rozvoje  podnikání  MSP  (malých  a středních podnikatelů) a zvýšení kvality městského prostředí a života obyvatel zde žijících. Tohoto cíle je možné dosáhnout zaměřením se na následující kritické (problematické) oblasti:

-  	zvýšení kvality městského prostředí,

-  	zlepšení kvality života obyvatel města včetně jejich identifikace s historickými, 	kulturními a přírodními hodnotami města,

-  	podpora ekonomického rozvoje a služeb.

V rámci těchto oblastí jsou stanoveny následující konkrétní priority:

| Kritická oblast | Priority |
| --- | --- |
| Zvýšení kvality městského prostředí | - doprava |
|  | - technická infrastruktura |
|  | - životní prostředí |
|  | - revitalizace zanedbaných |
|  | veřejných ploch a budov |
| Zlepšení kvality života a zvýšení | - celoživotní vzdělání a rozvoj |
| vzdělanostní úrovně místních obyvatel | lidských zdrojů |
|  | - sport a volnočasové aktivity |
|  | - kulturní a sociální život |
|  | - zdraví a bezpečnost |
| Podpora ekonomického rozvoje a služeb | - cestovní ruch |
|  | - podnikání |
|  | - zaměstnanost |
|  | - služby obyvatelům |

Čtvrtá  kapitola  Strategického  plánu  města  Pyšely  se  věnuje  podrobnější  charakteristice jednotlivých  priorit v rámci stanovených kritických (problematických) oblastí.

Pátá kapitola se zaměřuje na hledání finančních zdrojů k realizaci vymezeného cíle a priorit, a to především v rámci možnosti spolufinancování ze Strukturálních fondů Evropské  unie, komunitárních programů Evropské unie nebo národních dotačních programů. Tuto část tvoří přehled konkrétních projektových záměrů, jimiž budou stanovený cíl a priority naplňovány, dále přehled zdrojů možného spolufinancování včetně odhadu rozpočtu a stavu rozpracovanosti a přípravy pro realizaci.

Při zpracovávání aktualizace č. 1 Strategického plánu města Pyšely vycházela V.I.A. PRAHA, a.s. z:

-  	informací  a  statistik,  které   poskytl  Městský  úřad  v Pyšelích  (vlastní  statistiky

a evidence),

-	informací a statistik týkajících se Středočeského regionu,

- 	dat Českého statistického úřadu (zejména informací a statistik ze SLDB provedeného

v roce 2001),

- 	programů a koncepcí Středočeského kraje,

- 	Národního strategického referenčního rámce,

- 	programových  dokumentů  k Regionálnímu  operačnímu  programu  Střední  Čechy

včetně Socio-ekonomické analýzy Středočeského kraje,

- 	programových dokumentů dalších operačních programů

Aktualizace č. 2 respektuje předchozí analýzy, záměry a výstupy. Rekapituluje dosažené cíle a zpřesňuje aktuální potřeby města do roku 2022.

Rozsah Strategického plánu města Pyšely odpovídá skutečnosti, že Pyšely jsou menší město. Výhodou  Strategického  plánu  rozvoje  menších  obcí  je  možnost  přímé  reflexe  a  reakce  na  aktuální  potřeby  obyvatel,  které  jsou  zjistitelné  zejména  díky  přímým  komunikačním vazbám  a  osobním  kontaktům  starosty,  zastupitelů  města  a  úředníků  městského  úřadu  s obyvateli.

2. 	Charakteristika města Pyšely

2.1 	Území a přírodní podmínky

Město Pyšely se nachází v regionu Střední Čechy a spadá do okresu Benešov. Rozloha obce činí  1281 ha.

V Pyšelích  je dle aktuálních dat ČSÚ celkem 739 budov s číslem opisným, z toho:

-	počet obytných budov 				705

-	počet budov pro krítkodobé ubytování 		138

-	počet bytů celkem					813

-	počet bytů obydlených				611

Pyšely mají 5 městských částí - Pyšely, Zaječice, Kovářovice, Nová Ves a Borová Lhota. Na území obce se nachází 416 zkolaudovaných rodinných domů  a 450 objektů individuální rekreace ( rekreačních chat ).

Pyšely se nachází v nadmořské výšce 372 m.

Zeměpisná šířka: 49° 52’ 30’’

Zeměpisná délka: 14° 40’ 42’’

Vzdálenost z Pyšel do Benešova je 13 km, vzdálenost do Prahy je 33 km.

Následující obrázky ukazují umístění města v České republice a v okrese Benešov:

Obr.č.1: Umístění okresu Benešov v České republice

Pyšely se nachází v regionu Posázaví. Město je umístěno v atraktivním prostředí  bohatém na lesy, potoky a rybníky a je z tohoto důvodu vyhledávanou rekreační oblastí.

Na správním území města Pyšely se nenachází žádná průmyslová výroba, nedochází zde tedy ke znečišťování životního prostředí způsobeného průmyslem. Zemědělská výroba je převážně rostlinná, velkokapacitní chlévy a odchovny jsou co do počtu minimalizovány a soustředěny v sousední obci Pětihosty.

Obr.č.2: Umístění města v okresu Benešov

Tabulka č.1: Druhy pozemků (v ha):

|  | orná půda | 597,30 |
| --- | --- | --- |
|  | chmelnice | 0,00 |
|  | vinice | 0,00 |
|  | zahrady | 100,50 |
|  | ovocné sady | 6,00 |
|  | trvalé travní porosty | 112,20 |
| mezisoučet | zemědělská půda | 816,00 |
|  | lesní půda | 352,70 |
|  | vodní plochy | 8,60 |
|  | zastavěné plochy | 24,20 |
|  | ostatní plochy | 79,10 |
| celkem |  | 1280,60 |

Zdroj: ĆSÚ – územně analytické podklady ČSÚ 2015 s aktualizací dat ke dne 30.6.2016.

Graf č.1: Druhy pozemků (v ha):

2.2 	Historie

První  písemná  zpráva  o  obci  pochází  z roku  1295.  Asi  o  sto  let  dříve  byla  vystavěna i zachovalá románská část kostela Povýšení sv. Kříže na dnešním náměstí T.G.Masaryka. Po destruktivních  husitských  válkách  došlo  k opakovanému  stavebnímu  rozkvětu  obce,  který pokračoval  i  v 16.  století.  Z této  doby  pochází  i  renesanční  zámek  postavený  královským radou  Karlem  Mračským  z Dubé.  Pyšelský  zámek  na  začátku  třicetileté  války  hostil  v září 1620  i  zimního  krále  Friedricha  Falckého.  Největšího  rozmachu  se  dočkaly  Pyšely  v době baroka  zásluhou  hrabat  Halleweilů,  kteří  se  zde  usadili.  Přispěním  císařského  komořího Františka Antonína Halleweila byly Pyšely roku 1703 císařem Leopoldem povýšeny na město s právem  užívat  znaku  –  černého  orlího  křídla  ve  zlatém  poli.  Halleweilové  nechali  nad městem postavit loretánskou kapli a zámek přestavět v barokním slohu. V roce 1734 zakoupil panství Pyšely od Halleweilů příslušník saského rodu hrabě Jan Jindřich z Bissigenu, z jehož prostředků  byly  pořízeny  sousoší  sv.  Jana  Nepomuckého  na  náměstí  a  socha  sv.  Vojtěcha  u  Lorety.  V této  době  byl  také  přestavěn  gotický  kostel  v barokní  chrám  a  postavena  nová barokní  fara.  V 19.  století  byla  dokončena  dnešní  podoba  zámku  přestavbou  v klasicistní sídlo. Ve druhé polovině 19. století získal svou nynější podobu i kostel Povýšení sv. Kříže.

V roce 1871 byl v Pyšelích zřízen poštovní úřad, v roce 1878 ustanoven Sbor dobrovolných hasičů a v roce 1892 vybudována železniční zastávka Pyšely na trati Praha – Benešov – České Budějovice.

Již  před  první  světovou  válkou  se  Pyšely  staly  vyhledávaným  rekreačním  cílem  Pražanů  a zavítala sem řada známých osobností jako například Eliška Krásnohorská, F.X.Šalda nebo T.G.Masaryk.  Ve  čtyřicátých  letech  pobýval  v Pyšelích  také  malíř  Václav  Špála,  který  zde vytvořil řadu děl s pyšelskou tématikou.

Na  začátku  21.  století  pokračuje  stavební  rozvoj  Pyšel,  zejména  díky  blízkosti  hlavnímu městu se stává vyhledávanou lokalitou pro výstavbu rodinných domů obyvatel Prahy.

2.3 	Obyvatelstvo

K 1.1.2017 v Pyšelích  k trvalému  pobytu  přihlášeno 1 905 obyvatel. Počet  obyvatel se vůči zpracování strategické studie změnil z 1 364 ( 2007) přes 1 752 (2013 )  na 1 905 (1.1.2017). Nárůst tedy ve sledovaném období činí 464 obyvatel, tj. 39 %!

Následující údaje jsou převzaty z veřejné databáze Českého statistického úřadu, přičemž k disposici není časově shodná datová základna. Následující údaje jsou převzaty z databáze ĆSÚ:

- 	Územně analytické podklady ČSÚ 2015 s aktualizací dat ke dne 30.6.2016

-	Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2017

-	SLBD 2011

Demografické údaje v Pyšelích jsou ovlivněny obyvateli domova důchodců.

Statistická data nárůstu počtu obyvatel:

| 1971 | 1 271 |  | 1981 | 1 273 |  | 1991 | 1 119 |  | 2001 | 1 180 |  | 2011 | 1 646 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 1 254 |  | 1982 | 1 279 |  | 1992 | 1 125 |  | 2002 | 1 218 |  | 2012 | 1 694 |
| 1973 | 1 266 |  | 1983 | 1 276 |  | 1993 | 1 117 |  | 2003 | 1 247 |  | 2013 | 1 752 |
| 1974 | 1 255 |  | 1984 | 1 260 |  | 1994 | 1 111 |  | 2004 | 1 250 |  | 2014 | 1 780 |
| 1975 | 1 238 |  | 1985 | 1 237 |  | 1995 | 1 082 |  | 2005 | 1 253 |  | 2015 | 1 828 |
| 1976 | 1 207 |  | 1986 | 1 206 |  | 1996 | 1 065 |  | 2006 | 1 300 |  | 2016 | 1 905 |
| 1977 | 1 198 |  | 1987 | 1 196 |  | 1997 | 1 085 |  | 2007 | 1 364 |  |  |  |
| 1978 | 1 199 |  | 1988 | 1 159 |  | 1998 | 1 102 |  | 2008 | 1 443 |  |  |  |
| 1979 | 1 211 |  | 1989 | 1 162 |  | 1999 | 1 120 |  | 2009 | 1 547 |  |  |  |
| 1980 | 1 192 |  | 1990 | 1 145 |  | 2000 | 1 137 |  | 2010 | 1 607 |  |  |  |

Tab 2.: počty obyvatel v jednotllivých létech

Výše uvedená tabulka jsou ještě zajímavější: porovnání v desetileté periodě 1975 – 2015:

Graf 2: trend nárůstu počtu obyvatel

V intervalu 1995 - 2016 činí nárůst počtu obyvatel z 1082 (1995) na 1905 ( 1.1.2017 ), t..j. nárůst o 76%.

Nárůst počtu obyvatel je dán především růstem počtu nově přistěhovaných. Do budoucna se očekává pokračování tohoto trendu. Pyšely lákají nové  obyvatele  zejména  díky  prostředí,  ve  kterém  jsou  situovány  a  zároveň  i  blízkostí  ku Praze. Bydlení na venkově je v současné době určitým trendem, lákajícím převážně mladé obyvatele či rodiny s dětmi žijících ve větších městech. Příčinou tohoto trendu je vyhledávání klidnějšího a zdravějšího životního prostředí a stylu, ale i lepší finanční dostupnosti bydlení v osobním vlastnictví (např. cena 1 m2  stavební parcely v Pyšelích je v průměru o 3200,- Kč levnější než v Praze)  a zároveň i blízká vzdálenost větších měst, kam se často dojíždí za prací a kde je např. i bohatší nabídka v oblasti kulturního vyžití.

S výše uvedenými údaji koresponduje informace o pohybu obyvatelstva v Pyšelích:

| živě narození |  | 27 |
| --- | --- | --- |
| zemřelí |  | 28 |
| přirozený přírůstek |  | -1 |
| přistěhovalí |  | 94 |
| vystěhovalí |  | 34 |
| saldo migrace |  | 60 |
| přírůste/úbytek celkem |  | 59 |

Tabulka č.3: Pohyb obyvatelstva v Pyšelích – přirozený přírůstek a migrace

Z výše  uvedené  tabulky  je  vidět,  že  na  poměrně  vysokém  přírůstku  obyvatelstva  se  podílí zejména migrace, která do určité míry nahrazuje i přirozený úbytek obyvatel.

Následující  graf    č.  3  znázorňuje  vývoj  celkového  přírůstku  obyvatel  v Pyšelích  a  ukazuje do  jaké  míry  se  na  tomto  celkovém  přírůstku  podílel  přirozený  přírůstek  obyvatelstva a do jaké  míry  je způsoben přírůstkem počtu přistěhovalých. Přirozený přírůstek  je za celé sledované období záporný a ke kladnému celkovému přírůstku přispěl přírůstek migrací, který  je  rovněž  po  celé  období  kladný.  Přírůstek  migrace  rovněž  způsobil  propad  celkového přírůstku v letech 2003 a 2004. Negativní vývoj přirozeného přírůstku je dán větším počtem zemřelých ve všech letech nad počtem živě narozených. Lze však vypozorovat mírně rostoucí trend  tohoto  ukazatele.  To  znamená,  že  přírůstky  jsou  sice  za  celé  období  záporné,  ale v průběhu  období  se  tyto  úbytky  postupně  snižují.  Pokud  by  tento  trend  vydržel  i  nadále, mohly  by  přírůstky  v brzké  době  přesáhnout  nulovou  hranici  a  pohybovat  se  v  kladných číslech. Celkový nárůst obyvatelstva by potom byl tvořen nejen nově přistěhovalými, ale také vysokou mírou porodnosti.

Graf č.3: Vývoj přírůstku obyvatelstva v Pyšelích

Další  graf  ukazuje,  jak  se  na  přirozeném  přírůstku  podílely  počty  živě  narozených  a  zemřelých  v jednotlivých  letech.  Jelikož  byl  počet  zemřelých  ve  všech  letech  vyšší  než počet  živě  narozených,  byl  ve  všech  zkoumaných  letech  v Pyšelích  zaznamenán  přirozený úbytek obyvatelstva. Tento trend kopíruje vývoj ve Středočeském kraji, ale také v celé České republice. V současné době dochází na celém území České republiky ke zvýšení porodnosti, což je způsobeno zvýšením věku rodičů při narození prvního dítěte (aktuálně průměrně 30 let) a  tím,  že  rodinu  zakládají  tzv.  „silné  ročníky“,  děti  narozené  v  70.  letech  20.  století.

Pro  předpokládaný  příznivý  vývoj  porodnosti  v Pyšelích  hovoří  i  skutečnost,  že  z nově přistěhovaných lidí tvoří většinu právě tito lidé.

Graf č.4: Počet živě narozených a zemřelých v Pyšelích

Tabulka udává počet narozených dětí v Pyšelích za delší časové období:

| 1971 | 13 |  | 1981 | 17 |  | 1991 | 13 |  | 2001 | 12 |  | 2011 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1972 | 15 |  | 1982 | 7 |  | 1992 | 5 |  | 2002 | 12 |  | 2012 | 27 |
| 1973 | 18 |  | 1983 | 17 |  | 1993 | 12 |  | 2003 | 14 |  | 2013 | 18 |
| 1974 | 23 |  | 1984 | 11 |  | 1994 | 6 |  | 2004 | 9 |  | 2014 | 16 |
| 1975 | 17 |  | 1985 | 15 |  | 1995 | 8 |  | 2005 | 19 |  | 2015 | 27 |
| 1976 | 17 |  | 1986 | 13 |  | 1996 | 13 |  | 2006 | 21 |  | 2016 | 27 |
| 1977 | 16 |  | 1987 | 14 |  | 1997 | 2 |  | 2007 | 18 |  |  |  |
| 1978 | 15 |  | 1988 | 20 |  | 1998 | 9 |  | 2008 | 32 |  |  |  |
| 1979 | 25 |  | 1989 | 10 |  | 1999 | 15 |  | 2009 | 24 |  |  |  |
| 1980 | 22 |  | 1990 | 12 |  | 2000 | 10 |  | 2010 | 16 |  |  |  |

Tabulka č. 3: Počet narozených dětí v Pyšelích

Kromě  roku  1997,  kdy  se  v Pyšelích  narodily  pouze  dvě  děti,  je  počet  narozených  dětí v jednotlivých  letech  poměrně  vyrovnaný.  V létech  letech  počet  narozených  dětí výrazně  vzrostl  a  v létech následujících lze  očekávat  další  stabilní nárůst  počtu  dětí cca 20 ročně v důsledku  zvýšené porodnosti  a  přistěhování  mladých  párů.  Předpokladem  tohoto  vývoje  je  i  skutečnost,  že nejpočetnější  věkovou  skupinu  obyvatel  Pyšel  tvoří  lidé  ve  věku  20  –  35  let.  Tento  fakt dokládá graf tzv. „strom života“ uvedený níže. V Pyšelích v současné době činí podíl dětí 0 – 14 roků 21% obyvatel.

Pokud jde o migraci obyvatel, Pyšely zaznamenávají  v posledních  letech aktivní  salda, kdy počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu poměrně výrazně převyšuje počet odhlášených z trvalého  pobytu.  Tento  pozitivní  přírůstek  migrace  několikrát  převyšuje  přirozený  úbytek obyvatel, takže v Pyšelích dochází k stálému nárůstu počtu obyvatel, který je však prozatím tvořen výhradně velkým počtem přistěhovalých.

Graf č. 5: Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu a počet odhlášených z trvalého pobytu

Nárůst obyvatel vychází ze stavební činnosti, kterou zčásti představuje postupná realizace developerského záměru v jižní části města, zčásti individuální zástavba zejména v městě Pyšely. Např. v roce 2013 bylo na území Pyšel dokončeno 25 rodinných domů.

Obr 11: rozvoj lokality Vráž – stav k r. 2016

Současný věkový průměr ( 31.12.2015 ) obyvatel je 36,9 let, k roku 2015. Ještě před deseti lety byl věkový průměr vyšší než 42 let. S přibývajícím počtem mladých lidí, kteří se stěhují do Pyšel, se věkový průměr v průběhu posledních deseti let stále snižuje.

| Podíl obyvatel ve věku 0-14 na celkovém počtu obyvatel (%) |  | 22 |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvatel ve věku 0-14 (k 31.12.) |  | 407 |
| Podíl obyvatel ve věku 14 - 65 let na celkovém počtu obyvatel (%) |  | 62,1 |
| Počet obyvatel ve věku 14 - 65 let |  | 1149 |
| Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (%) |  | 15,9 |
| Počet obyvatel ve věku 65 a více let (k 31.12.) |  | 295 |

Tabulka č.4: Počet obyvatel Pyšel v předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku

Poznámka: Do těchto údajů jsou započteni občané, žijící v domově důchodců  ( a tedy hlášeni k trvalému pobytu ).

Graf č.6: Obyvatelstvo Pyšel podle pohlaví – muži / ženy / celkem k 1.1.2017

Současný věkový průměr ( k 1.1.2017 ) obyvatel je 36,3 let.  Ještě před deseti lety byl věkový průměr vyšší než 42 let. S přibývajícím počtem mladých lidí, kteří se stěhují do Pyšel, se věkový průměr v průběhu posledních deseti let stále snižuje.

| Podíl obyvatel ve věku 0-14 na celkovém počtu obyvatel (%) |  | 21,3 |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvatel ve věku 0-14 (k 31.12.) |  | 374 |
| Podíl obyvatel ve věku 14 - 65 let na celkovém počtu obyvatel (%) |  | 63,3 |
| Počet obyvatel ve věku 14 - 65 let |  | 1089 |
| Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (%) |  | 15,4 |
| Počet obyvatel ve věku 65 a více let (k 31.12.) |  | 269 |

Tabulka č.5: Počet obyvatel Pyšel v předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku

Celkový počet produktivních obyvatel Pyšel činí 1149, neproduktivních 702.

Graf č.7: Strom života: věk = vodorovná osa – krok 5 let, počet obyvatel svisle, krok 10 obyvatel

Podrobnější údaje o věkovém složení obyvatelstva ukazuje výše uvedený graf č. 7, tzv. „strom života“. Ze  stromu  života  je  patrné,  že  nejpočetnější  skupinu  obyvatel  Pyšel  tvoří  věkové  skupiny  od  20  do  35  let.  V souvislosti  s tím  lze  očekávat  i  nárůst  počtu  narozených  dětí.  Základna stromu života je poměrně široká, protože v obci se nachází relativně velmi početná skupina dětí.

Ze  stromu  života  je  patrné,  že  nejpočetnější  skupinu  obyvatel  Pyšel  tvoří  věkové  skupiny  od  20  do  35  let.  V souvislosti  s tím  lze  očekávat  i  nárůst  počtu  narozených  dětí.  Základna stromu života je poměrně široká, protože v obci se nachází relativně velmi početná skupina dětí.

Následující graf zobrazuje rozdělení obyvatel Pyšel podle dosaženého vzdělání.

Graf č.8: Obyvatelstvo Pyšel podle vzdělání

V obci  dosáhlo  nejvíce  obyvatel  středního  odborného  vzdělání  bez  maturity  nebo  je  vyučených,  další  početnou  skupinu  tvoří  lidé  s úplným  středním  vzděláním  s maturitou. Téměř stejně velká je skupina obyvatel se základním vzděláním. To se týká především žen v nejvyšších  věkových  skupinách.  Nejméně  jsou  v obci  zastoupeni  občané  s vyšším odborným vzděláním.

Pokud  jde  o  náboženství,  převážný  počet  obyvatel  Pyšel  je  bez  náboženského  vyznání. Z věřících se převážná většina hlásí k římskokatolické církvi. Tato fakta dokládají následující grafy:

Graf č.9: Obyvatelstvo Pyšel podle náboženského vyznání

Graf č.10: Obyvatelstvo Pyšel podle příslušnosti k církvím

Při SLDB, které provedl ČSÚ pro rok 2011, uvedla naprostá většina obyvatel Pyšel českou národnost  –  celkem  1161  obyvatel.  Vedle  občanů  české  národnosti  žijí  v Pyšelích  občané, hlásící  se  ke  slovenské,  romské,  německé  a  ukrajinské  národnosti.  Nikdo  se  naproti  tomu nehlásil k moravské, slezské, polské nebo vietnamské národnosti.

|  |  | celkem | muži | ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obyvatelstvo celkem |  | 1 744 | 851 | 893 |
| z toho národnost | česká | 1 288 | 625 | 663 |
|  | moravská | 2 | 2 | - |
|  | slezská | 3 | 2 | 1 |
|  | slovenská | 14 | 7 | 7 |
|  | německá | 1 | 1 | - |
|  | polská | 1 | - | 1 |
|  | romská | - | - | - |
|  | ukrajinská | 13 | 9 | 4 |
|  | vietnamská | - | - | - |
|  | neuvedeno | 397 | 191 | 206 |

Tabulka č.6: Obyvatelstvo podle národnosti

Následující  grafy  ukazují  procentuální  vyjádření  obyvatelstva  Pyšel  podle  rodinného  stavu.  Pro obě pohlaví platí, že nejvíce zastoupenou skupinou jsou ženatí muži a vdané ženy, další početnou skupinou jsou svobodní. Mužů je více rozvedených než ovdovělých, kdežto u žen převažují  ovdovělé  nad  rozvedenými,  a  to  poměrně  výrazně.  Tato  situace  je  způsobena zejména tím, že se ženy dožívají průměrně vyššího věku než muži, což je vidět i v horní části stromu života (graf č.7), str. 16.

Graf č.11: Obyvatelstvo Pyšel podle rodinného stavu – muži

Graf č.12: Obyvatelstvo Pyšel podle rodinného stavu - ženy

Mezi rodinami převažují úplné rodiny, z nichž asi polovinu tvoří rodiny se závislými dětmi. Počet  neúplných  rodin  je  cca  ze  tří  čtvrtin  tvořen  rodinami  se  závislými  dětmi.  Výrazným typem domácnosti jsou domácnosti jednotlivců, které tvoří asi třetinu celkového počtu všech domácností. V těchto domácnostech žijí většinou ovdovělí lidé v poproduktivním věku.

Graf č.13: Cenzové domácnosti v Pyšelích

2.4 	Ekonomika, podnikání, zaměstnanost

Následující údaje jsou převzaty z veřejné databáze Českého statistického úřadu - SLBD 2011.

V obci převažuje ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, z něhož přes polovinu tvoří nepracující důchodci a necelou třetinu tvoří ti, kteří se na budoucí povolání teprve připravují.

Míra  nezaměstnanosti  v Pyšelích  při  SLDB  v roce  2001  byla  4,09  %,  současná  míra nezaměstnanosti  činí  4,8  %.  I  když  nezaměstnanost  v Pyšelích  stoupla,  je  současná  míra nezaměstnanosti  stále  nižší  než  ve  Středočeském  kraji,  kde  dosahuje  úrovně  5,5  %  (údaj z 30.9.2006).  Mezi  nezaměstnanými  jsou  převážně  matky  s malými  dětmi,  které  mají problém najít práci přímo v Pyšelích. Pracovat v Praze nebo jiném větším městě, je pro tuto skupinu  nereálné  z důvodu  časové  nemožnosti  vyzvedávat  děti  z mateřské  školy  v její provozní době. Další skupinu nezaměstnaných tvoří lidé, kteří jsou krátkodobě nezaměstnaní z důvodu ztráty zaměstnání předtím, než najdou práci novou. Část procenta nezaměstnaných tvoří také lidé, kteří nevykazují velký zájem najít si práci.

|  |  |  | celkem | muži | ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomicky aktivní celkem |  |  | 831 | 465 | 366 |
| v tom | zaměstnaní |  | 770 | 438 | 332 |
|  | z toho podle postavení v zaměstnání | zaměstnanci | 540 | 281 | 259 |
|  |  | zaměstnavatelé | 38 | 28 | 10 |
|  |  | pracující na vlastní účet | 135 | 98 | 37 |
|  | ze zaměstnaných | pracující důchodci | 30 | 14 | 16 |
|  |  | ženy na mateřské dovolené | 21 | - | 21 |
|  | nezaměstnaní |  | 61 | 27 | 34 |
| Ekonomicky neaktivní celkem |  |  | 868 | 360 | 508 |
| z toho | nepracující důchodci |  | 336 | 127 | 209 |
|  | žáci, studenti, učni |  | 263 | 120 | 143 |
| Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou |  |  | 45 | 26 | 19 |

Tabulka č.7: Obyvatelstvo Pyšel podle ekonomické aktivity

Graf č.14: Ekonomicky aktivní v Pyšelích podle sektorů ekonomiky

Ekonomicky aktivní jsou lidé, kteří při SLDB v roce 2001 uvedli, že patří mezi zaměstnané osoby,  zaměstnavatele,  samostatně  výdělečně  činné,  pracující  studenty  a  učně,  ženy  na mateřské  dovolené  v  trvání  28  nebo  37  týdnů,  osoby  v  základní,  náhradní  nebo  civilní vojenské službě, ve vazbě a výkonu trestu nebo osoby nezaměstnané.

Rozdělení  ekonomicky  aktivního  obyvatelstva  Pyšel  podle  odvětví  ekonomiky  znázorňuje následující  graf.  Nejvíce  obyvatel  pracuje  v průmyslu,  dále  v obchodě,  školství   a zdravotnictví. Nejméně zaměstnaných je v zemědělství.

Graf č.15: Ekonomicky aktivní obyvatelé Pyšel podle odvětví

| Vyjíždějící celkem |  |  | 488 |
| --- | --- | --- | --- |
| v tom | vyjíždějící do zaměstnání |  | 337 |
|  | v tom | v rámci obce | 37 |
|  |  | do jiné obce okresu | 51 |
|  |  | do jiného okresu kraje | 40 |
|  |  | do jiného kraje | 204 |
|  |  | do zahraničí | 5 |
|  | vyjíždějící do škol |  | 151 |
|  | v tom | v rámci obce | 44 |
|  |  | mimo obec | 107 |

Tabulka č.8: Počet obyvatel Pyšel vyjíždějících do zaměstnání a škol

Obyvatelé nejčastěji dojíždí za prací do Benešova, Prahy, Říčan a Týnce nad Sázavou. V obci bylo  11.6.2007 registrováno celkem 307 podnikatelských subjektů.

| obchod, prodej a opravy motor.vozidel a spotř.zboží, pohostinství | 96 |
| --- | --- |
| ostatní obchodní služby | 59 |
| stavebnictví | 39 |
| průmysl | 37 |
| ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 31 |
| zemědělství, lesnictví, rybolov | 21 |
| školství a zdravotnictví | 13 |
| doprava a spoje | 9 |
| veřejná správa, obrana a soc. pojištění | 2 |

Tabulka č.9: Počet podnikatelských subjektů podnikajících v Pyšelích podle činnosti

Graf č. 16: Podnikatelské subjekty v Pyšelích podle činnosti

2.5 	Občanská vybavenost, sociální a kulturní zázemí

Následující údaje jsou převzaty z veřejné databáze Českého statistického úřadu - 2016

V roce  2001  (ČSÚ  – SLDB) zde bylo 447 domů. Počet domů tedy za posledních šest let vzrostl o 135, přibližně dalších 150 domů k trvalému bydlení je ve výstavbě.

Ze 447 domů v roce 2001 jich bylo 331 obydlených. Převážná většina domů je ve vlastnictví soukromých osob, jedná se o jedno- nebo dvoupodlažní domy.

Graf č. 17: Domovní fond Pyšel

|  |  | celkem | rodinné domy | bytové domy | ostatní budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obydlené byty celkem |  | 556 | 501 | 48 | 7 |
| z toho právní důvod užívání bytu | ve vlastním domě | 418 | 416 | 1 | 1 |
|  | v osobním vlastnictví | 9 | - | 9 | - |
|  | nájemní | 25 | 11 | 11 | 3 |
|  | družstevní | 20 | - | 20 | - |
| z toho s počtem obytných místností | 1 | 16 | 14 | 2 | - |
|  | 2 | 36 | 33 | 2 | 1 |
|  | 3 | 74 | 68 | 6 | - |
|  | 4 | 126 | 99 | 27 | - |
|  | 5 a více | 254 | 250 | 2 | 2 |

Tabulka č. 10: Bytový fond Pyšel

Z obydlených  bytů  se  jich  převážná  většina  nachází  v rodinných  domech,  menší  část v bytových  domech.  V obci  se  nachází  10  bytových  domů.  Náklady  na  jejich  údržbu  se pohybují okolo 200 tis. Kč/ ročně.

2001		2011

| průměrný počet osob na byt |  |  | 2,73 | 2,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| průměrný počet osob na obytnou místnost |  |  | 0,89 | 0,87 |
| průměrný počet obytné plochy na byt |  |  | 60,83 |  |
| průměrný počet obytné plochy na sobu |  |  | 21,94 |  |
| průměrný počet obytných místností na byt |  |  | 3,13 | 3,28 |

Tabulka č.11: Ukazatele úrovně bydlení v Pyšelích

Tyto ukazatele odpovídají přibližně ukazatelům pro Středočeský kraj. Průměrný počet osob žijících  v jednom  bytě  je  mírně  vyšší  než  ve  Středočeském  kraji  (2,68),  průměrný  počet obytné plochy jednoho bytu (60,83) je ale vyšší než ve Středočeském kraji (54,1). Lépe jsou na  tom  Pyšely  v porovnání  se  Středočeským  krajem  také  pokud  jde  o  průměrný  počet obytných  místností  na  byt,  kdy  ve  Středočeském  kraji  je  tento  ukazatel  roven  2,72 místnostem. V Pyšelích je i průměrný počet obytné plochy na osobu o 3,34 m2 větší, než ve Středočeském kraji (18,6 m2).

|  |  | celkem | rodinné domy | bytové domy | ostatní budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obydlené byty celkem |  | 556 | 501 | 48 | 7 |
| z toho s počtem obytných místností | 1 | 16 | 14 | 2 | - |
|  | 2 | 36 | 33 | 2 | 1 |
|  | 3 | 74 | 68 | 6 | - |
|  | 4 | 126 | 99 | 27 | - |
|  | 5 a více | 254 | 250 | 2 | 2 |

Tabulka č.12: Plošná standard bytového fondu

Graf č.18: Obydlené byty v Pyšelích podle počtu obytných místností:

Školství:

V Pyšelích se nachází mateřská a základní škola s vyšším stupněm (1. – 9. třída) a na podzim roku 2007 bylo otevřeno v městské části zaječice Mateřské centrum „Zajíček“. Centrum je umístěno v prostorách soukromého domu je určeno zejména maminkám na mateřské dovolené a dětem do 3 let.

MŠ v současné době navštěvuje 75 dětí, což odpovídá  její plné kapacitě. Zájem o umístění dětí  je  však  mnohem  vyšší.  Navštěvují  ji  také  děti  z místního  dětského  domova.  MŠ  vede dětský klub Lentilka, který je určen pro děti od dvou let, které MŠ ještě nenavštěvují. Klub Lentilka  nabízí  těmto  dětem  2x  v měsíci  navštívit  MŠ  a  zúčastnit  se  připravených  aktivit či akcí (jako např. návštěva divadla, karnevalů, besídek). Lentilku v současné době navštěvuje 20 dětí. V budoucnu lze očekávat zvýšení zájmu rodičů. Kapacita klubu je však v současné době 100% využita.

Pyšelskou ZŠ navštěvují žáci jak z městských částí Pyšel (a dětského domova v Pyšelích), tak i ze  sousedních obcí (Nová Ves, Řehenice, Barochov,  Křiváček, Nespeky, Doly, Pětihosty, Senohraby). V současné době školu navštěvuje 200 žáků. Předpokládá se, že po rekonstrukci bude školu navštěvovat přibližně 300 žáků. Škola  je  tvořena  dvěma  budovami,  z nichž  jedna  byla  kvůli  havarijnímu  stavu  uzavřena, nyní zde probíhá rekonstrukce.

Nedostatečnou  kapacitu  školy  v současné  době, řeší  projekt rekonstrukce  stávající  školní  budovy,  která  bude  vedle  moderních, specializovaných učeben disponovat i novou tělocvičnou, kterou škola postrádá. Na pozemku školy je venkovní hřiště a prostory pro pěstitelské práce.

Sociální infrastruktura:

V pyšelském zámku je umístěn domov důchodců a bývalý Útulek sv. Josefa, který dnes slouží jako dětský domov, ve kterém žije 50 dětí. Dětský domov je ve správě Středočeského kraje, který poskytuje dotace na jeho opravy a údržbu. V Pyšelích působí také Klub seniorů, který čítá cca 35 členů.

MŠ, ZŠ, domov důchodců a dětský domov vzájemně spolupracují při výměnných pobytech, návštěvách, výstavách a vystoupeních nebo dnech otevřených dveří pro veřejnost. Děti z výše zmíněných zařízení  navštěvují  seniory se  svými  vystoupeními  zejména  v období  vánočních  a  velikonočních  svátků,  ale  i  při  jiných  příležitostech.  V domově  důchodců  se  připravují několikrát do roka kulturní vystoupení, grilování, dny otevřených dveří s prohlídkou zámku, výstavy výrobků seniorů. Konají se zde také přednášky pro veřejnost. Děti z dětského domova navštěvují pyšelskou mateřskou a ZŠ.

Obchody a restaurace:

Pyšely  jsou  vybaveny  poštou  a  základními  obchody  –  2  obchody  s potravinami,  drogerie, textil, ovoce a zelenina, řeznictví, trafika. Domácí i turisté mohou navštívit některé z místních restauračních zařízení, např. restaurace Sokolovna, Pizzerie a hospoda U Dobrotů na náměstí, hospoda  U  Kostela,  vinárna  Loretánka,  klubovna  Na  Penaltě  u  fotbalového  hřiště  nebo hospoda u fotbalového hřiště v Zaječicích. Obchody i restaurace jsou vlastněny soukromými subjekty  s výjimkou  restaurace  Penalta,  která  je  provozována  fotbalovým  klubem  Pyšely, stejně jako restaurace na hřišti v Zaječicích. Sokolovna v Pyšelích je v majetku TJ SOKOL Pyšely.

Možnost stravování a ubytování dále nabízí golfový areál.

Zdravotnictví:

Na území obce se nachází tři detašovaná pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé, samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Ostatní specializovaní lékaři, lékárna, ambulance a nemocnice jsou k dispozici v Benešově.

Město uvažuje o zakoupení objektu pošty a předpokládá zbývající plochy (1. patro) rekonstruovat pro lékařské pracoviště ( ordinace ).

Kultura:

Na  náměstí  stojí  budova  Městského  úřadu,  v jejímž  přízemí  je  obyvatelům  k dispozici knihovna  5 dnů (v úředních dnech do 17 hodin, v ostatních dnech do 14,30 hod.).  Knihovna  má  smlouvu     se  Středočeským  krajem  na  poradenskou  a  konzultační  činnost.  Jedná  se  o  poradenství  při inventurách, vedení knihovní evidence, při vyřazování a poskytování výměnných souborů, dále  se  jedná  o  plánovací  a  rozborovou  činnost,  vzdělávání  knihovníků,  semináře,  porady  a  práce  s výměnným  fondem  Středočeského  kraje.

Městský úřad vydává od roku 1996 měsíčník Pyšelské listy, který je k dispozici v elektronické verzi  také  na  webových  stránkách  obce  www.pysely.cz.  Tento  zpravodaj  informuje  o  dění v Pyšelích,  jsou  zde  uveřejňovány  zprávy  ze  zasedání  zastupitelstva  města,  příspěvky dopisovatelů,  pozvánky  a  programy  kulturních,  sportovních  a  jiných  akcí,  reportáže  a fotografie proběhlých událostí, inzeráty.

Vedle  Pyšelských  listů  vychází  v Pyšelích  Pykulka.  Jedná  se  o  čtvrtletník  s kompletním  přehledem  programů  kulturních,  společenských  a  sportovních  akcí  konaných  nejen v Pyšelích, ale i v okolních obcích. Tento přehled připravuje kulturní komise městského úřadu v Pyšelích již devátým rokem.

V prvním patře budovy č.p. 34 na náměstí je umístěno Pyšelské muzeum.

V obci  působí  ochotnický  divadelní  soubor  „Sbor  dobrovolných  ochotnických  liboherců“ ( SDOL ), který působí v Pyšelích již od roku 2003. V současné době jej vede Karolina Kodetová. Soubor má cca 30 členů, každoročně připravuje dvě premiéry a uvádí řadu repríz, má vlastní hudební a pěvecký sbor. Soubor vystupuje nejen v Pyšelích a okolních obcích (Čerčany, Senohraby, Kamenice, Říčany), ale také na různých festivalech po celé České republice. V budoucnu by se měla představení konat také pod širým nebem v zámeckém parku.

V Pyšelích se dále konají nejrůznější výstavy – obrazy místních malířů a grafiků, fotografie, práce pyšelských občanů, dětské práce. Tyto výstavy  se pořádají  přibližně dvakrát do roka  a těší se velmi dobré návštěvnosti (každou výstavu shlédne asi 500 návštěvníků jak z Pyšel, tak obyvatelé okolních obcí a turisté). V pyšelské sokolovně se pravidelně konají historické přednášky  a  koncerty  vážné  hudby  (např.  Sukovo  kvarteto,  Škampovo  kvarteto a  další), zábavy a plesy. Každoročně se v Pyšelích pořádají velikonoční a vánoční trhy, adventní setkávání, čarodejnice, běh Pyšelský kopeček.

Sport:

Sportovní vyžití nabízí pyšelským občanům především sokolovna, která je ve správě TJ Sokol Pyšely.  Sokolovna  slouží  žákům  ZŠ  jako  prostor  pro  potřeby  tělesné  výchovy  a  dále  je  ke  cvičení  využívána  širokou  veřejností  (cvičení  s nejmladšími  dětmi,  cvičení  žactva, dospělých mužů i žen, volejbal, stolní tenis a další). V obci se nachází dvě fotbalová hřiště – SK Pyšely a SK Zaječice. Fotbalové hřiště SK Pyšely bylo v minulých letech rekonstruováno, je  zde  fotbalová  přípravka  pro  děti  a  dorost.  Jiná  sportoviště  nejsou  v Pyšelích  k dispozici.

Chybí  též  prostory  pro  volnočasové  aktivity  dětí  a  mládeže,  včetně  dětských  hřišť  pro nejmenší děti. Klubovny a jiná centra pro děti zatím nahrazuje ZŠ.

Na okraji obce v osadě Nová Ves je zařízení pro kynologický výcvik, kde se pořádají různé kynologické akce a soutěže.

Mezi  akcemi  pořádanými  pro  děti  lze  zmínit  například  drakyády, karnevaly, vánoční putování, kuličkové jarní hrátky. Tyto akce pro děti se konají na veřejných prostranstvích.

Významné  zkvalitnění  života  obyvatel  přineslo  dokončení  výstavby  ČOV,  kanalizace, plynofikace  a  vodovodu,  která  byla  provedena  ve  všech  městských  částech  s výjimkou Borové Lhoty, kde je ještě nutné vybudovat jak vodovod, tak i kanalizaci.

V jižní části města byl vybudován a je v provozu golfový areál. Součástí jeho zázemí je sportově – relaxační centrum.

2.6 	Doprava

Součsné uspořádání města a denní potřeby jeho obyvatel z hlediska dopravních potřeb vyjadřuje následující tabulka:

| Vyjíždějící, doba cesty | Zaměstnaní |  |  | Žáci a studenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | muži | ženy |  |
| Vyjíždějící do zaměstnání a škol | 337 | 187 | 150 | 151 |
| v tom: |  |  |  |  |
| v rámci obce | 37 | 14 | 23 | 44 |
| do jiné obce okresu | 51 | 25 | 26 | 32 |
| do jiného okresu kraje | 40 | 24 | 16 | 14 |
| do jiného kraje | 204 | 120 | 84 | 59 |
| do zahraničí | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Vyjíždějící denně mimo obec | 252 | 151 | 101 | 84 |
| z toho doba cesty: |  |  |  |  |
| do 14 minut | 28 | 9 | 19 | 6 |
| 15 - 29 minut | 69 | 47 | 22 | 15 |
| 30 - 44 minut | 78 | 57 | 21 | 23 |
| 45 - 59 minut | 35 | 20 | 15 | 18 |
| 60 - 89 minut | 27 | 9 | 18 | 17 |
| 90 a více minut | 14 | 8 | 6 | 4 |
| Zaměstnaní bez stálého pracoviště | 82 | 64 | 18 | x |
| Zaměstnaní a žáci s nezjištěným místem pracoviště, školy v ČR | 15 | 8 | 7 | 6 |

Tab. 12	  Bilance potřeb dopravy (  zdroj – ČSÚ – data k 26.3.2011 )

Další skupinou vyžadujících dopravní komfort jsou pak majitelé objektů individuální rekreace a  rekreční  - jednodenní návštěvníci. Uchopitelným parametrem v tomto smyslu je počet objektů individuální rekreace = 415 a jejich víkendový resp. sezónní provoz.

Základní vazby:

Pyšely – Praha

Spojení nezbytné pro dostupnost obyvatel města z hlediska zaměstnání a školství

Možnosti:

a)	veřejná doprava – autobus

V provozu jsou 2 linky Integrovaného dopravního systému č. 337.

Linka č. 337 realizuje 5 spojů v pracovních dnech a 4 spoje ve dnech pracovního 	volna, z toho 3 ( 2 ) spoje přímé, délka jízdy je 60 minut, cilovou stanoví je metro C-	Budějovická.

Linka č.401 realizuje dopoledne i odpoledne v 30 – ti minutových intervalech spojení 	k železniční stanici Senohraby, délka jízdy je 14 minut.

b)	veřejná doprava - železnice

K disposici jsou zastávky žel. trati Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice a to 	prostřednictvím vlakové stanice Pyšely, Čtyřkoly nebo Senohraby. V denním režimu je 	k disposici 32 spojů ve 30 minutivém intervalu přes den, večer pak v intervalu 60 – ti 	minut. Doba jízdy na hl.nádraží v Praze činí 49 minut.

Pěší dostupnost žel. zastávek je problematická z hlediska, trasa není separovaná vůči silničnímu provozu a není vybavena veřejným osvětlením.

V prostoru žel. zastávek Pyšely a Čtyřkoly není kapacitní parkoviště pro kombinaci automobil – vlak.

Pyšely – Benešov

Spojení nezbytné pro dostupnost obyvatel města z hlediska spádové působnosti veřejné občanské vybavenosti, státní správy, školství. V Benešově jsou rovněž k disposici nákupní střediska ( více středisek v konkurenčním postavení ).

Možnosti:

a)	veřejná doprava – autobus

V provozu jsou 2 linky provozované ČSAD Benešov, zajišťující 7 spojů ( 200087 = 	E87 ), resp. 2 spoje ( 200086 = E86 ), délka jízdy činí 25 minut na autobusové 	nádraží v Benešově.

Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu nejsou tyto linky provozovány.

b)	veřejná doprava - železnice

za shodných podmínek dostupnosti resp. přípstupnosti žel stanice Pyšely rep. 	Senohraby. Délka jízdy činí 15 – 20 minut.

K disposici jsou zastávky žel. trati Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice a to 	za shodných podmínek – viz vazba Pyšely – Praha

Pyšely - Čerčany

Spojení nezbytné pro dopstupnost chybějící základní vybavenosti

Možnosti:

Veřejná doprava – autobus, v pracovních dnech možnost 7 linek provozovaných 	ČSAD Benešov, doba jízdy k žel. stanici činí 7 minut.

| Pyšely - Praha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vzdálenost | čas | četnost přímých spojů v pracovních dnech | četnost přímých psojů o víkendu |
| vlak | 39 km | 59 minut | každých 30 (60) minut | každých 30 (60) minut |
| autobus | 33 km | 60 minut | 3 | 2 |
| Pyšely - Benešov |  |  |  |  |
|  | vzdálenost | čas | četnost přímých spojů v pracovních dnech | četnost přímých psojů o víkendu |
| vlak | 10 km | 15-20 minut | každých 30 (60) minut | každých 30 (60) minut |
| autobus | 33 km | 60 minut | 7 | 0 |

Tabulka č.13: Možnosti dopravy z Pyšel do Prahy a do Benešova ( zdroj: jízdní řády IDOS k 24.4.2017)

Velká  část  obyvatel  Pyšel  využívá  k přepravě  vlastní osobní  automobily.  Automobilové  spojení  do  Prahy  i  do  Benešova  je  časově  i  finančně nejvýhodnější.  Pro  spojení  do  Prahy  využívají  automotoristé  zejména  dálnici  D1,  dálniční přivaděč je vzdálen pouze 6 km od města Pyšely.

Problematika automobilové dostupnosti je proměnná v čase a zásadním způsobem závislá na kvallitě silniční sítě a technické regulaci dopravy na území hl.m. Prahy. V současné době byla realizována razantní úprava úseku silnice I/3 k MÚK na dálnici D1 v Mirošovicích. Úprava spočívá ve výstavbě obousměrných ramen mimoúrovňového křížení silnice I/3 se silnicemi mižších tříd včetně úpravy připojovacích pruhů a dále ve změně uspořádání  zdvojených jízdních pruhů na silnici I/3. V návaznosti na D1 byla dokončena část Pražského okruhu spojující dálnice D1 a D7.

Opačným efektem je prosazování zón regulovaného parkování v hl. m. Praze a zcela nedostatečná kapacita a četnost záchatných parkovišť v režimu P+R včetně optimální návaznosti na MHD.

S postupující urbanizací pražského regionu se rovněž zvyšuje zatížení veškerých přístupových cest do hl.m. Prahy – zejména v ranních dopravních špičkách. Denní nehody pak mají za důsledek zcela nepředvídatelné změny intenzity dopravy v náhradních trasách.

Ve střednědobém horizontu 2017 – 2030 bude jednoznačně optimálním dopravním prostředkem vlak.

Skutečnost, že mnoho obyvatel používá jako dopravní prostředek vlastní automobil, přispívá ke zvyšování zátěže životního prostředí v obci a snížení jeho kvality, následně i kvality života místních obyvatel. Negativní dopad dopravy zvyšuje nevyhovující stav povrchů komunikací.

Lidé užívající automobily se také potýkají s tíživým nedostatkem parkovacích míst.

2.7 	Cestovní ruch

Pyšely se nacházejí v turisticky zajímavém regionu Posázaví, který je vyhledáván jak českými turisty (které lákají zejména letní sporty jako např. vodáctví, cykloturistika a tramping), tak  i  zahraničními  turisty,  kteří  vyjíždějí  z Prahy,  aby  navštívili  známé  české  hrady  a  zámky (např. Český Šternberk, Jemniště, Konopiště apod.).

V obci Pyšely a jejím okolí se díky bohaté historii nachází mnoho turisticky zajímavých míst. Většina  níže  zmíněných  budov  patří  mezi  památkově  chráněné  objekty,  jedním  z nich  je  např. Loretánská kaple, která byla vystavěna roku 1699 Františkem Antonínem hrabětem Halleweilem.  Kaple  se  nachází  na  vrcholu  Loreta,  před  ní  je  umístěna  socha  Sv.Vojtěcha z dílny  barokního  sochaře  Ignáce  Františka  Platzera.  Loretu  je  možné  zhlédnout  při  mších nebo výstavách, které se zde konají nebo po individuální dohodě.

Na pyšelském náměstí stojí rekonstruovaný zámek,  který v současné době slouží jako domov důchodců. Vlastníkem tohoto objektu je magistrát hlavního města Prahy, který jej i spravuje.

Zámek  je  původně  renesanční  stavbou  čtvercového  půdorysu  z  16.  století,  s významnou barokní úpravou a dostavbou provedenou v 18. století a novou klasicistní fasádou z 19. století. Před  zámkem  stojí  barokní  sousoší  Sv.  Jana  Nepomuckého,  rovněž  dílo  Ignáce  Františka Platzera.  Zámek  je  obklopen  zámeckým  parkem,  který  bude  revitalizován  a  zpřístupněn veřejnosti.  Interiér  zámku  je  přístupný  návštěvníkům  Pyšel  pouze  v  rámci  dnů  otevřených dveří.

Na  náměstí  stojí  kostel  Povýšení  Sv.  Kříže,  na  jehož  nádvoří  jsou  umístěny  čtyři  barokní sochy. Kostel je původně románský z 12. století se zachovalým gotickým portálem a zvonem z roku 1461. Kostel byl v letech 1781 – 1783 barokně přestavěn a další rekonstrukcí prošel v letech  1861  –  1862.  Kostel  je  možné  navštívit  při  mších  nebo  na  základě  individuální dohody.

Od  náměstí  směrem  na  Zaječice  se  v ulici  Na  Košíku  nachází  bývalá  židovská  synagoga – nyní je v soukromém vlastnictví, územní plán připouští jakékoliv kuilturně – společenské využití. Západním  směrem z náměstí je možné projít Husovou ulicí, která je původní historickou zástavbou města. Zdejší domy jsou nejstarší v obci. Postupnými rekonstrukcemi a přestavbami domů v Husově ulici  byl ztracen původní vzhled této lokality. Nedaleko náměstí se nachází bývalý klášter, dřívější Útulek Sv. Josefa pro opuštěné děti, který pochází z let 1912 – 1913. Dnes je využíván jako dětský domov. Součástí náměstí je pomník obětem druhé světové války, který byl roku 2003 zrekonstruován a doplněn o odcizené části. V okolí Pyšel se nachází řada drobných sakrálních staveb jako jsou křížky a kapličky, turisticky zajímavá je např. novodobá replika barokních božích muk v Pyšelích – Nové Vsi s mozaikami národních světců sv. Anežky, sv. Vojtěcha  a sv. Václava od akademického malíře Jindřicha Vydry.

V Pyšelích mohou turisté navštívit muzeum, které je umístěno v prvním patře budovy č.p. 34 stojící  na  náměstí.  V  muzeu  jsou  vystavené  numismatické,  archeologické  a  národopisné sbírky,  je zde umístěna  i  stálá expozice týkající  se historie obce a  jejího okolí. Část sbírky  je  věnována  pyšelskému  rodákovi,  filosofovi  Emanuelu  Rádlovi.  Její  součástí  je  také  jeho posmrtná  maska a kompletní dílo. Většinu exponátů získalo  muzeum darem od pyšelských občanů.  Stálá  expozice  je  otevřena  pouze  od  dubna  do  listopadu,  vždy  v pátek  a  sobotu, na základě domluvy i individuálně. Vzhledem ke špatnému technickému stavu budovy muzea nemohou  být  vystaveny  kompletní  sbírky,  archiválie  jsou  v současné  době  uskladněny v depozitáři, který je umístěn ve stejné budově a jehož stav je nevyhovující.  Město předpokládá přemístění muzea do jiného objektu a to ve spolupráci se soukromýms sektorem.

Obr.č.4: Ukázky interiéru muzea

Vedle historických památek lákají Pyšely k návštěvě také svým krásným okolím a přírodou. Obcí  vedou  značené  cyklostezky  navazující  na  rekreační  oblast  Posázaví.  Četnost cyklistických tras  zobrazuje následující mapa.

Kromě  cykloturistiky  mohou  návštěvníci  podnikat  kratší  pěší  výlety  v  okolí  Pyšel  nebo celodenní túry. V sousední obci  je  v osadě Vysoká Lhota farma  s koňmi, kde se  zájemcům nabízí  řada  aktivit  včetně  akcí  pro  děti.  Možnost  koupání  nabízí  bazén  v  hotelu  Sen v Senohrabech  vzdálený  asi  3  km,  dále  bazén  v Benešově  nebo  řeka  Sázava.  V Týnci  nad Sázavou  funguje  centrum  pro  vodáky  s půjčovnou  lodí  a  dalšího  vybavení.  Od  roku  2007  je  možné  využít  i  služeb  soukromé  půjčovny  lodí  přímo  v Pyšelích.  V zimě  jsou  turistům nabízeny běžecké tratě.

Obr.č.5: Mapa cyklostezek Posázaví

Kromě  cykloturistiky  mohou  návštěvníci  podnikat  kratší  pěší  výlety  v  okolí  Pyšel  nebo celodenní túry. V sousední obci  je  v osadě Vysoká Lhota farma  s koňmi, kde se  zájemcům nabízí  řada  aktivit  včetně  akcí  pro  děti.  Možnost  koupání  nabízí  bazén  v  hotelu  Sen v Senohrabech  vzdálený  asi  3  km,  dále  bazén  v Benešově  nebo  řeka  Sázava.  V Týnci  nad Sázavou  funguje  centrum  pro  vodáky  s půjčovnou  lodí  a  dalšího  vybavení.  Od  roku  2007  je  možné  využít  i  služeb  soukromé  půjčovny  lodí  přímo  v Pyšelích.  V zimě  jsou  turistům nabízeny běžecké tratě.

Turisté  mají  možnost  občerstvit  se  v některé  z místních  restaurací.  Ubytovací  kapacity   pro turisty v Pyšelích ovšem chybí. Z tohoto důvodu stráví turisté v Pyšelích maximálně 1 den pobytu  nebo  se  zde  zastavují  pouze  k několikahodinové  krátké  návštěvě  při  průjezdu Posázavím  do  jiné  lokality.  O  vybudování  ubytovacích  kapacit  provozovaných  městem  se neuvažuje. Pyšely však podpoří aktivity a projekty soukromých subjektů.

V Pyšelích byla realizována výstavba golfového hřiště, které dále podporujeo příliv turistů  a  rozšířilo  nabídku  volnočasových  aktivit.  Součástí golfového areálu je stravovací a sportovně relaxační centrum.

Pro lepší orientaci v obci a jejím okolí, pro seznámení s památkami a dalšími zajímavostmi  a možnostmi výletů a pro propagaci Pyšel jako zajímavé turistické destinace,  slouží informační centrum, které je k dispozici v budově obecního úřadu na náměstí. Informační centrum  funguje  celoročně.  Bude  je  k dispozici  internet  pro  veřejnost,  informační  materiály  o  městě  a  jeho  okolí,  pohlednice  a  drobné  suvenýry,  mapy  města  a  jeho  okolí, turistický průvodce městem a jeho okolím.

V budově městského úřadu je umístěna i veřejná knihovna. V budoucnu se počítá s rozšířením její provozní doby.

2.8 	Životní prostředí

Obec  se  nachází  v příjemném  přírodním  prostředí,  tvořeném  alejemi,  smíšenými  lesními porosty a vodními plochami, které jsou využívány k rekreaci a odpočinku.

V pyšelském zámeckém parku a okolí Pyšel je evidováno několik starých vzácných stromů – dub  na  nádvoří  v zámku,  dub  v zahradě  zámku,  jinan  dvoulaločný,  za  památný  strom  byla vyhlášena cenná borovice Pinus ponderos v rekreační lokalitě Na Ohradě u č.p. 210. Strom  je 20 metrů vysoký a obvod jeho kmene ve výšce 130 cm činí 276 cm. V obci se dále nachází mnoho starých lip, přístupy do lesa zvaného Obora tvoří kaštanové aleje. Po cestě k poutní kapli Loreta je vysázena alej jasanů a sakur. Městskou zeleň včetně zámeckého parku a aleje k Loretě udržuje město. O výše uvedený památný strom se stará majitel pozemku, na němž se borovice nachází.

K příznivému  životnímu  prostředí  přispívá  také  fakt,  že  se  v obci  nenachází  žádná průmyslová  ani  živočišná  výroba  a  nedochází  zde  k průmyslovému  ani  jinému  znečištění. Zemědělská produkce je výhradně rostlinná.

Ke zlepšení životního prostředí přispěla i výstavba ČOV pro město Pyšely a další  městská infrasturktura: kanalizace, vodovodu a plynofikace.

V současné době chybí kanalizace a  vodovod pouze v části Borová Lhota, jejichž  výstavbu obec plánuje v příštích letech. Tato městská část není dosud plynofikovaná, zavedení plynu obec  též  plánuje.  Problém  spojený  s dostavbou  kanalizace  představuje  nerovný  povrch místních  komunikací  po  dokončení  prací  a  zvýšená  prašnost.  Tyto  nedostatky  se  tupňují častou frekvencí automobilové dopravy, která je také spojena s vyšší hlučností. V souvislosti s výstavbou  nových  domů  v Pyšelích  je  v obci  také  zvýšená  zátěž  nákladní  automobilové dopravy.

3. 	SWOT analýza

4. 	Priority podle jednotlivých kritických oblastí

Tato kapitola vychází z předchozí charakteristiky města Pyšely a ze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které odhalila SWOT analýza.

Z výsledků SWOT analýzy vyplývají následující kritické oblasti a priority, jejichž realizace a  řešení  pomůže  k naplnění  strategického  cíle  města  Pyšely,  tzn.  ke    zvýšení  atraktivity  a  konkurenceschopnosti  města  v oblasti  cestovního  ruchu,  rozvoje  podnikání  MSP  (malých a středních podnikatelů) a zvýšení kvality městského prostředí a života obyvatel.

K dosažení tohoto globálního cíle byly vymezeny následující kritické oblasti:

Kritická oblast 1 - Zvýšení kvality městského prostředí

Kritická oblast 2 - Zlepšení kvality života a zvýšení vzdělanostní úrovně místních obyvatel

Kritická oblast 3 - Podpora ekonomického rozvoje a služeb

V rámci těchto kritických oblastí byly pro období 2007 – 2013 stanoveny následující priority:

První kritická oblast:

-  	doprava

- 	technická infrastruktura

-  	životní prostředí

-  	revitalizace zanedbaných veřejných ploch a budov

Druhá kritická oblast:

-  	infrastruktura pro vzdělání, celoživotní vzdělání a rozvoj lidských zdrojů

-  	sport a volnočasové aktivity

-  	kulturní a sociální život

-  	zdraví a bezpečnost

Třetí kritická oblast:

-  	podnikání a zaměstnanost

-  	cestovní ruch

-  	podpora zaměstnanosti

služby obyvatelům

4.1 	Kritická oblast 1 – Zvýšení kvality městského prostředí

Priorita 1.1 Dopravní infrastruktura

Obyvatelé Pyšel mají v současné době tři možnosti dopravy do okolních obcí. Jednou z nich je  využití  přímého  autobusového  spojení  s Prahou,  Benešovem  a  dalšími  okolními  obcemi. Přímé autobusové spojení je v pracovní dny poměrně frekventované, mimoto je možné využít spoje  s přestupy.  V Pyšelích  však  chybí  autobusové  zastávky.  Město  proto  plánuje  zřízení nových  autobusových  zastávek  v Pyšelích,  Zaječicích  a  Kovářovicích.  Tím,  že  se  počet autobusových  zastávek  zvýší,  bude  obyvatelům  Pyšel  umožněno  rychleji  a  pohodlněji se k autobusovému spojení dostat a častěji jej využít. Realizací tohoto projektového záměru, a  zároveň  i  rekonstrukcí  stávajících  autobusových  zastávek,  by  chtělo  město  dosáhnout zvýšení  počtu  obyvatel,  kteří  budou   během  pracovního  týdne  k přepravě  MHD  využívat, zároveň  snížení  počtu  těch,  kteří  z důvodu  špatné  dostupnosti  k zastávce  MHD  využívají raději  osobní  automobil.  Naplněním  těchto  cílů  dojde  sekundárně  ke  snížení  automobilové zátěže  v Pyšelích  a  zlepšení  stavu  životního  prostředí  města,  zejména  ke  snížení  hlučnosti z automobilového provozu a množství emisí v ovzduší. Jako monitorovací ukazatel (ukazatel, který prokáže naplnění výše uvedeného cíle) bude sloužit stávající počet obyvatel využívající autobusové přepravy před a po realizaci tohoto projektového záměru.

Jinou  možností  dopravy  je  využití  železniční  dopravy,  která  je  frekventovanější  než autobusová  doprava,  vlakové  spojení  z/do  Pyšel  lze  využít  i  o  víkendu  a  svátcích.  Další výhodou oproti autobusové dopravě je navíc skutečnost, že je rychlejší. Nevýhodou je naproti tomu  fakt,  že  železniční  zastávka  Pyšely  se  nachází    2  km  od  centra  města  bez  možnosti dopravy, což je zejména pro starší obyvatele daleko. Jelikož však většina cestujících obyvatel Pyšel využívá více autobusové spojení k vlakové zastávce v nedalekých Senohrabech, nebude město Pyšely přímé dopravní spojení z centra města k vlakové zastávce Pyšelka v letech 2007 – 2013 řešit. Řešení této situace bude aktuální v momentě, kdy dojde např. ke zvýšení počtu cestujících turistů, kteří pro dopravu do/z Pyšel využijí vlakové spojení. Tento ukazatel bude město Pyšely v letech 2007 – 2013 sledovat. V případě, že dojde ke zvýšenému přílivu turistů a  jejich  zájmu  o  využití  vlakové  přepravy,  bude  město  tento  problém  řešit  např.  sezónní kyvadlovou autobusovou dopravou z centra Pyšel k vlakové zastávce Pyšelka.

Poslední,  avšak  v současné  době  nejvyužívanější  možností  přepravy,  je  cestování  vlastním automobilem.  Výhodou  je  zejména  rychlost  a  flexibilita  přepravy.  Negativním  jevem  spojeným  s tímto druhem dopravy  je zvýšená zátěž životního prostředí  v Pyšelích, která se projevuje zejména vyšší hlučností a díky špatnému stavu povrchu místních komunikací také prašností.  Uživatelé  vlastních  automobilů  se  v Pyšelích  potýkají  s velkým  problémem nedostatečné parkovací kapacity. Cílem města je v následujících létech vybudovat ve městě dostatečnou  parkovací  kapacitu,  která  bude  sloužit  jak  obyvatelům  Pyšel,  tak  i  turistům   a  zákazníkům,  kteří  budou  v Pyšelích  nakupovat.  Zvýšení  parkovací  kapacity  nepřímo podpoří jak rozvoj cestovního ruchu, tak i rozvoj podnikatelské infrastruktury ve městě.

Pyšely  se  v současné  době  potýkají  se  špatným  stavem  místních  komunikací  (nerovný, nezpevněný povrch – následkem toho zvýšená prašnost, hlučnost – negativní vliv na životní prostředí – viz níže kapitola 1.3, ale i na cestovní ruch a rozvoj podnikatelské infrastruktury – viz  níže  kapitoly  3.1  Podpora  cestovního  ruchu  a  3.2  Podpora  podnikání),  který  vznikl  po  dokončení  výstavby  kanalizace  a  vodovodu.  Město  postupně provádí rekonstrukci  místních komunikací, která by zahrnovala zpevnění a vyasfaltování přibližně 8 km místních silnic.

Z hlediska silniční bezpečnosti a plynulosti provozu, dojde k výstavbě kruhového objezdu na křižovatce ulic Nádražní a Čtyřkolská.

Monitorovací ukazatele:

-  	vybudování 3 nových autobusových zastávek

-  	vybudování 40 parkovacích míst

-  	oprava 8 km místních komunikací

-  	výstavba 1 kruhového objezdu

-  	zvýšení  počtu  cestujících,  kteří  využívají  k přepravě  do  zaměstnání,  do  školy

MHD o min. počet 30 cestujících

Priorita 1.2 Technická infrastruktura

V roce  2006  byla  dokončena  plynofikace  obce  a  stavba  čistírny  odpadních  vod pro město Pšely.  Město je vybaveno vodovodem a kanalizací, které však stále chybí ostatních místních částech. Výstavba vodovodu, kanalizace včetně čištění odpadních vod je zahrnuta do tohoto strategického plánu, tj. k realizaci do r. 2022.

Monitorovací ukazatele:

-  	vybudování splaškové kanalizace ostatních místních částí,

-	vybudování ČOV resp. připojení na stávající ČOV Pyšely.

Priorita 1.3 Životní prostředí

Životní prostředí v Pyšelích není v současné době ohroženo kontaminací půdy a spodních vod v důsledku ekologické zátěže z průmyslové či živočišnou výroby ani jiných zdrojů znečištění.

Dochází  však  ke  zhoršení  stavu  ovzduší  ve  městě  v důsledku  frekventované  automobilové a  nákladní  dopravy  (viz  výše  odst.  1.1.).  S rostoucí  oblibou  občanů  Pyšel  přepravovat  se osobním automobilem, při předpokladu přílivu nových obyvatel a rostoucí frekvencí provozu nákladních automobilů dovážejících stavební materiál na výstavbu obytných domů, je nutné počítat s dalším zhoršením stavu ovzduší. V důsledku  zvýšené  dopravy  a  špatného  stavu  místních  komunikací  čelí  občané  Pyšel zejména vysoké prašnosti a hluku. Tento problém musí město akutně řešit. Proto plánuje rekonstrukci místních komunikací (viz výše kapitola 1.1).

Zájmem  města  je  i  zlepšit  a  zkvalitnit  nakládání  s odpady.  Realizací  projektu  recyklace čistírenských  kalů  z ČOV  Pyšely,   kompostárny  a  rákosového  pole  v blízkosti ČOV, kde bude kal přeměňován na substrát, dochází vedle snížení provozních nákladů na odvoz kalu (ekonomická efektivita) i ke snížení emisí z transportu kalu.

Další prioritou Pyšel v této oblasti je rozšíření sběrného dvora.

V rámci  optimalizace  vodního  režimu  krajiny  probíhá postupná revitalizace rybníků, vyčištěny jsou rybníky Debrný a Kožený, rybník Prádlo bude vyčištěn v r. 2017,   záměrem  obce  vyčistit  rybníky  v částech Zaječice a Kovářovice.

V rámci  úspor  energií  realizovalo město  Pyšely  zateplení  budov  MŠ  a  ZŠ. V rámci těchto budov je řešena výměna kotlů na vytápění (pevné palivo nahrazeno plynem), otopného systému včetně regulačního a měrného zařízení.

Monitorovací ukazatele:

-  	vybudování  kompostárny

-  	rozšíření sběrného dvora

-  	vyčištění rybníků v Zaječicích a Kovářovicích

-  	zateplení 2 budov veřejné vybavenosti ( muzeum, pošta )

Priorita 1.4 Revitalizace zanedbaných veřejných ploch a budov

Veřejné budovy a veřejný prostor centra Pyšel prošly zásadní rekonstrukcí.

Náměstí  bylo  vždy  společenským centrem  obce,  kde  se  nachází  městský  úřad  a  muzeum,  obchody  a  restaurace.  Město Pyšely realizovalo  rekonstrukci  náměstí,  která  mu vrátila jeho  původní vzhled.  Rekonstrukce obsahovala  odstranění  nevyhovujícího  povrchu  komunikací,  zpevnění  povrchu  a  položení  žulových  kostek, osázení  obrubníků,  rekonstrukce  nových  vstupů  do  domů  na  náměstí  a  celkovou rekonstrukcí  chodníků. Veřejný prostor byl rovněž vybaven přehledným a bezpečným parkováním.

Současně proběhla výstavba nové kašny, která byla tradičně součástí náměstí,  vybudování  osvětlení,  rozmístění  laviček  a  úprava  zeleně. Součástí kompelxního záměru je rekonstrukce  fasád  a  vnějšího  vzhledu  některých  budov  stojících  na  náměstí,  mezi  nimiž  je také městský úřad.

Do této priority patří dále úprava centrálního prostoru místních částí Zaječice a Kovářovice.

V blízkosti  náměstí  se  nachází  zámek,  který  je  obklopen  zámeckým  parkem.  Park je v současné době velmi málo využívaný, veřejnosti je nepřístupný. V posledních letech byla zanedbána  jeho  údržba,  v důsledku  čehož  ztratil  sociálně-rekreační  funkci.  Cílem rozpracovaného  projektu  revitalizace  zámeckého  parku  je  tuto  funkci  parku  plně  obnovit.

V rámci  projektu  dojde  k  odstranění  poškozené  zeleně,  včetně  kácení  zdraví  ohrožujících stromů,  výsadbě  nové  zeleně,  terénním  úpravám  a  založení  parkových  komunikací.

K odpočinku  by  měl  sloužit  altán  s vyhlídkou  a  mobilní  lavičky,  které  bude  možné  využít jako hlediště při pořádání kulturních akcí.

Monitorovací ukazatele:

-  	zateplení 2 budov veřejné vybavenosti ( muzeum, pošta )

-  	úprava povrchů místních komunikací a chodníků

-  	revitalizace 21 200 m2  zeleně v parku

-  	výstavba 2500 m závlahového systému v parku

4.2 	Kritická oblast 2 – Zlepšení kvality života a zvýšení vzdělanostní

úrovně místních obyvatel

Priorita  2.1  Infrastruktura  pro  vzdělání,  celoživotní  vzdělání  a  rozvoj

lidských zdrojů

V Pyšelích se nachází MŠ a ZŠ s vyšším stupněm.

MŠ byla postavena v 70. letech minulého století. K její výstavě byl použit azbest. Z tohoto důvodu a z důvodu nedostatečné kapacity byla provedena  rekonstrukce a rozšíření mateřské  školy  tak,  aby  odpovídala  budoucím  potřebám  ovlivněným  zejména  růstem porodnosti  v Pyšelích  (viz  výše  kapitola  2.3)  a  základním  hygienickým  a  zdravotním standardům pro výchovu dětí v předškolním věku.

Město plánuje z hlediska rozšíření kapacit  i  možností  využívání  jiných  vzdělávacích  metod (ekologická  výchova,  zážitkové  vzdělávání  a  poznávání)  výstavbu  „ekologické  školky“.

Důraz  bude při  výchově dětí kladen především  na poznávání  přírody (vycházky,  aktivity  a výlety do přírody zejména v okolí města). Školka bude zaměřena i na „Bio“ životní styl.

ZŠ  se  skládá  ze  dvou  budov.  Starší  budova  pochází  z roku  1846, byla z důvodu vážných statických poruch uzavřena, čímž došlo k významnému snížení prostor pro výuku. Město zde realizuje její rekonstrukci v rozsahu sanace staré budovy a její nátstovbu a přístavbu.

Město Pyšely připravuje jako samostatný projekt rekonstrukci sousedícího objektu - původně obchovního pavolinu - na mateřskou školu.

Součástí celkového záměru je také výstavba skleníku pro pěstitelské práce a rekonstrukce venkovního školního hřiště.

Rekonstrukcí a rozšířením  vnitřních prostor budovy  městského úřadu se počítá se  vznikem nových prostor pro spolkové činnosti, zejména pro Klub důchodců a provoz volnočasových aktivit pro děti a mládež. Město bude podporovat vznik a rozvoj dalších spolkových činností, zejména  poskytnutím  vhodných  prostor  pro  činnost  a  partnerstvím  při  konkrétních spolkových  aktivitách  v oblasti rozvoje dalšího  vzdělávání (přednášky,  vzdělávací semináře a  programy  pro  seniory,  matky  na  mateřské  dovolené).  V rámci  těchto  projektů  by  mělo docházet  k navazování  partnerství  jak  s místními  školami,  tak  i  vzdělávacími  institucemi mimo Pyšely.

Monitorovací ukazatele:

- 	přístavba ZŠ včetně tělocvičny

- 	stavba skleníku pro pěstitelské práce 79 m2

- 	rekonstrukce školního hřiště 720 m2

- 	rekonstrukce obchodního povilonu na  MŠ

- 	rekonstrukce vybraného objektu/ výstavba  nového objektu pro Komunitní centrum

Pyšely

- 	počet nově navázaných partnerství mezi vzdělávacími institucemi a místními spolky,

kluby, kroužky pro děti a mládež – min. 2 nová partnerství

- 	nově vzniklé spolky, kluby, kroužky pro děti a mládež – min. 3

Priorita 2.2 Sportovní a volnočasové aktivity

I přes omezené možnosti a vybavení žije obec poměrně rušným sportovním životem. V létě je možné provozovat outdoorové sporty zejména pěší turistiku nebo jízdu na kole. V blízkosti Pyšel  protéká  řeka  Sázava,  která  je  oblíbená  zejména  pro  sjezdy  na  lodích  (vodáctví) a  tramping  v krásném  prostředí  turisticky  atraktivního  regionu  Posázaví.

Z  volnočasových aktivit  je  možné  v Pyšelích  a  jejich  bezprostředním  okolí  provozovat  zejména  poznávací turistiku či krátké výlety po okolních hradech a zámcích (např. Konopiště, Český Šternberk, Jemniště).

V zimě nabízí Pyšely sportovní vyžití zejména běžkařům či bruslařům. Jediné víceúčelové venkovní hřiště v Pyšelích patří k ZŠ. Jeho technický stav v současnosti neumožňuje  provozování  jakýchkoli  sportů  či  her.  V rámci  projektu  rekonstrukce  ZŠ  (viz výše priorita 2.1) je plánována jeho obnova. V Pyšelích se nachází 2 fotbalová hřiště, která jsou  v dobrém  technickém  stavu  a  plně  využívaná.  Jiná  možnost  provozování  venkovních sportovních  aktivit  v Pyšelích  není.  Nejsou  zde  tenisové  kurty,  volejbalové,  basketbalové hřiště, možnost in – line bruslení apod. Realizováno je golfového hřiště včetně

Rehabilitačních služeb, stravování a ubytování.

V nejbližším okolí obce není možnost koupání v přírodě. Městu též chybí dětské hřiště.

Prostorem pro sportovní a společenské aktivity je sokolovna. Objekt je je průběžně modernizován a rozšiřován ( plynofikace, výměna oken, přístavba provozních místností ).   Hlavní  sál  je  udržován  a  podle  potřeby  průběžně opravován.

Pro volnočasové aktivity dětí chybí v Pyšelích prostory, ve kterých by bylo možné realizovat klubové  aktivity  či  specializované  kroužky.  Tyto  aktivity  se  v současné  době  realizují v provizorních prostorách ZŠ či MŠ.

Protože  se  Pyšely  potýkají  s nedostatkem  prostor  a  vybavení  pro  indoorové  sportovní  či volnočasové  aktivity,  snaží  se  obec  vynahrazovat  tento  handicap  pořádáním  množství sportovně-kulturně-společenských  venkovních  akcí,  zaměřených  především  na  děti.  Mezi nimi  je  možné  zmínit  například  jarní  cyklistické  výlety  s názvem  Bicyklovka,  cesta pohádkovým  lesem  pořádaná  ke  dni  dětí,  kuličové  jarní  hrátky,  karnevaly  a  masopusty,  vánoční putování  nebo populární drakyáda. V těchto aktivitách bude  město v letech 2007 – 2022 pokračovat a bude iniciovat a podporovat vznik dalších nových aktivit.

Monitorovací ukazatele:

- 	rekonstrukce  600 m2 střechy sokolovny

- 	rekonstrukce 100 m2 vchodových prostor sokolovny

- 	výstavba dětského hřiště v zámeckém parku - 600 m2

- 	vybudování golfového hřiště o rozloze 71 ha - realizováno

- 	vybudování 4000 m2 sportovního areálu

- 	přístavba o rozloze 80 m2 plochy k stávající budově sokolovny (zázemí pro místní

divadelní spolek)

- 	vznik minimálně 5 nových, dosud nerealizovaných aktivit pro děti a mládež

Priorita 2.3 Kulturní a sociální život

Kulturní život je vhledem k velikosti obce v Pyšelích poměrně bohatý. O zábavu se místním obyvatelům  stará  zejména  činnost  divadelního  souboru.  Pořádají  se  výstavy,  veřejné přednášky,  koncerty,  zábavy  a  sezónní  plesy.  Většina  těchto  akcí  se  koná  v sokolovně.

Nutnost rekonstrukce této budovy byla popsána výše v prioritě 2.2 Sportovní a volnočasové aktivity. Mnoho akcí se pořádá z důvodu nedostatku vhodných vnitřních prostor i pod širým nebem. Pro pořádání akcí pod širým nebem bude v budoucnu sloužit zejména zámecký park.

Projekt  revitalizace  parku  je  blíže  popsán  výše  v prioritě  1.4  Revitalizace  zanedbaných veřejných ploch a budov.

Město  podporuje  dodržování  tradic,  mezi  které  patří  například  vánoční  a  velikonoční  trhy, adventní setkávání u vánočního stromu nebo masopustní průvod.

Další  kulturní  aktivity  zaměřené  zejména  na  tradici  lidových  řemesel  bude  zajišťovat  nově zřízené Komunitní centrum Pyšely.

O  konání  všech  kulturních  a  společenských  událostí  informuje  zpravodaj  Pyšelské  listy, vydávaný městským úřadem od roku 1996.

Město má k disposici nové prostory městské knihovny a informačníhoce centra.

Již od roku 2005 je připraven projekt rekonstrukce pyšelského muzea. Důvodem rekonstrukce je  havarijní  stav  budovy,  v němž se  muzeum  nachází. V současné době  je z tohoto důvodu provoz muzea omezený, větší část sbírek musí být uložena v depozitáři, jehož prostory však nesplňují  základní  podmínky  pro  přechovávání  historicky  a  kulturně  cenných  předmětů. Projekt zahrnuje rekonstrukci vnějších částí budovy včetně výměny oken, opravy vstupního prostoru a střechy. Vnitřní úpravy se týkají zejména opravy stropů a podlah. Mělo by navíc dojít k rozšíření výstavních prostor a část výstavy by byla umístěna také do prostorů zahrady, která se nachází za budovou muzea.

Monitorovací ukazatele:

- 	rekonstrukce plochy muzea o rozloze 400 m2

Priorita 2.4 Zdraví a bezpečnost

V obci  se  nachází  ordinace  praktického  lékaře  pro  dospělé  a  praktického  lékaře  pro  ěti a  dorost.  Tito  lékaři  mají  v současné  době  v pronájmu  prostory,  ze  kterých  jim  hrozí vypovězení.  V rámci  zachování  lékařské  péče  v Pyšelích  musí  město  tuto  situaci  řešit projektem vybudování/ rekonstrukcí nových prostor pro lékařskou a ambulantní péči. Součástí tohoto projektu bude i vznik lékárny. V opačném případě hrozí, že budou obyvatelé nuceni dojíždět  za  lékaři  do  jiných  obcí,  což  může  být  komplikované  zejména  pro  starší  občany či    víkendech,  kdy  v Pyšelích  nejsou  dostupné  přímé  autobusové  spoje.  Nejbližší  lékárna, ambulance a nemocnice se nachází v Benešově (13 km).

Pro  zvýšení  dopravní  bezpečnosti  chodců  plánuje  město  Pyšely  vybudovat  novéči rekonstruovat stávající chodníky a systém značení.

Monitorovací ukazatele:

- 	vybudování/ rekonstrukce prostor pro ordinace lékařů o rozloze 200 m2

- 	výstavba/ rekonstrukce prostor lékárny – 150 m2

- 	rekonstrukce 4 km chodníků

4.3 	Kritická oblast 3 – Podpora ekonomického rozvoje

Priorita 3.1 Podpora cestovního ruchu

Pyšely  jsou  atraktivní  obec,  která  může  turistům  nabídnout  vedle  krásného  přírodního prostředí  zajímavé  kulturní  a  historické  památky,  tak  i  sportovní  outdoorové  vyžití  (v létě zejména cykloturistika a pěší turistika, v zimě běžecké lyžování). Mezi památkově chráněné objekty v obci patří kostel Povýšení sv. Kříže, fara, Loretánská kaple, zámek, socha sv. Jana Nepomuckého  na  náměstí,  socha  sv.  Vojtěcha  u  Lorety  a  synagoga  v ulici  Na  Košíku.

U  kostela  stojí  další  čtyři  barokní  sochy.  Socha sv. Floriána je rekonstruovaná, ostatní 3  sochy  je  nutné  restaurovat. Za  pomoci  grantu,  získaného  z programu  Obnovy  kulturních  památek Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  byla restaurována  socha  sv.  Vojtěcha.

Mezi  připravované projekty  v této  oblasti  se  řadí  také  projekt  oprav  drobných  sakrálních  staveb  –  křížků,  kapliček a božích muk v obci a jejím bezprostředním okolí.

Kromě  již  výše  uvedených  sportovních  aktivit,  kterými  lákají  Pyšely  turisty  v letní  i  zimní sezoně, se ve městě nenachází žádná další možnost k sportovně-rekreačnímu pobytu. chybí zejména přírodní koupaliště, víceúčelové venkovní hřiště či kryté sportoviště. Tyto nedostatky by měla vyřešit realizace projektu výstavby sportovního areálu. Turisté  mají  v obci  možnost  občerstvení  v některé  z místních  restaurací a pekárně ( cukrárně ),  provozovaných zejména  soukromými  podnikateli.

K podpoře  a  rozvoji  turistického  ruchu  v Pyšelích  přispěje  svými  aktivitami  i  Komunitní centrum Pyšely (akce pro volný čas  ve spolupráci s občany  Pyšel  –  představení  lidových  řemesel  a  tradic,  eko  zahradničení,  vaření  z bio produktů, eko-infocentrum ) s možností ubytování.

V jižní části Pyšel byla realizována naučná stezka - vede v bezprostřední blízkosti rozlehlého areálu nedávno vybudovaného golfového hřiště a poté lesem po úbočí vrchu Obora. Naučná stezka seznamuje s faunou a flórou lesa, rybníky, a také s historií a současností hry golf a obce Pyšely. Některá zastavení jsou doplněna úkoly pro děti. U čtvrté zastávky je malá geologická expozice.

Velkým problémem Pyšel je právě absolutní nedostatek ubytovacích kapacit. Z tohoto důvodu se Pyšely stávají pouze cílem jednodenní turistiky nebo krátkodobou zastávkou při průjezdu obcí. Město se rozhodlo do r. 2022  realizovat výstavbu ubytovacích kapacit a to v souvislosti s novou legislativou požadující, aby město bylo schopno poskytnout sociální bydlení potřebným občanům dle stanovených kritérií.

Dalším  velkým  handicapem  v oblasti  rozvoje  cestovního  ruchu  je  nedostatečná propagace obce  jako  destinace  cestovního  ruchu.  Pyšely  informují  v současnosti  o  turistických atraktivitách ve městě i okolí prostřednictvím svých internetových stránek, přímo v obci však turisté žádné informace nenaleznou. Z tohoto důvodu je v plánu obce zřídit nové informační centrum,  jehož  činnost  bude  spojena  s provozem  knihovny,  která  je  umístěna  na  náměstí.

V městské  knihovně je k dispozici  bezplatný internet pro veřejnost, různé informační materiály o městě, mapy města  a  jeho  okolí,  pohlednice,  odznaky,  samolepky  a  jiné  upomínkové  předměty. V souvislosti  s tímto  projektem  se  uvažuje  o  vytvoření  turistického  průvodce  městem s fotografiemi  a  popisy  významných  historických  budov  a  vypracování  turistické  trasy   pro  pěší,  případně  i  cyklisty.  Dalším  zdrojem  informací  pro  turisty  budou  instalované informační  tabule  a  směrníky  a  označení  významných  budov  se  stručnými  texty  o jejich historickém  vývoji.  V oblasti  propagace  Pyšel  plánuje  město  rozšířit spolupráci s ostatními informačními centry a obcemi v regionu Posázaví.

Podpora zvýšení turistického ruchu je pro město jednou ze strategických priorit,  kterou  je  nutné  realizovat  v úzké  partnerské  vazbě  na  projekty,  realizované podnikatelskými  subjekty  v cestovním  ruchu.  Z tohoto  důvodu  bude  město  podporovat zejména realizaci projektů vybudování  nové  a  modernizaci  stávající ubytovací a  stravovací kapacity  a  projekty  propagace  služeb  cestovního  ruchu,  realizované  soukromými  subjekty a podnikateli.

Monitorovací ukazatele:

- 	restaurování 3 ks barokních soch u kostela a revizi tech. Stavu sochy sv. Vojtěcha.

- 	restaurování 12 ks drobných sakrálních staveb

- 	podpora sociálního bydlení  – min 10  bytů

- 	zřízení 3 informačních tabulí na náměstí

- 	označení budov a směrníky -  40 ks

- 	zpracování 1 publikace průvodce městem

Priorita 3.2 Podpora podnikání

Podle údaje ČSÚ  je  v obci registrováno 307 podnikatelských subjektů. Jedná  se především o  malé  a  střední  podnikatele.  Tito  podnikatelé  mj.  zajišťují  základní  potřeby  obyvatel prostřednictvím provozování obchodů s potravinami a dalším základním zbožím, stravovacích zařízení,  pohostinství  a  dalších  služeb.  V obci  však  stále  chybí  další  služby  jako  např. kadeřnictví, čistírna, kavárna, speciální řemeslné služby a obchody nářadím a pomůckami pro řemeslníky  a  kutily,  služby  v oblasti  sociální  péče  apod.  V  oblasti  podnikání  v  cestovním ruchu  je  v Pyšelích  absolutní  nedostatek  ubytovacích  zařízení.  Město  bude  proto  prioritně podporovat podnikatele  v oblasti provozování ubytovacích a stravovacích kapacit. Podpora města  se  bude  ve  všech  oblastech  podpory  malého  a  středního  podnikání  týkat  informační podpory  (zahájení  činnosti,  provozování,  rozvoj,  finanční  (dotační)  poradenství,  nabídky vhodných  prostor  pro  podnikání,  spolupráce  s podnikateli  při  realizaci  kulturně-společenských  a  sportovních  akcí,  prezentace  činnosti  místních  podnikatelů  na  webovém portále města).

Monitorovací ukazatele:

- počet podpořených podnikatelů – min. 20 MSP či živnostníků

Priorita 3.3 Podpora zaměstnanosti

Nezaměstnanost v Pyšelích tvoří z velké části matky s malými dětmi, které nemohou za prací dojíždět do větších měst v okolí kvůli omezené provozní době mateřské školy. Řešením by byly  flexibilní  formy  práce  jako  např.  práce  z domova,  pružná  pracovní  doba,  částečné pracovní úvazky nebo sdílení pracovního místa. Dalším nástrojem podpory zaměstnanosti by mohly být rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy nebo kurzy práce s počítačem. V rámci  podpory  zaměstnanosti  se  bude  město  dále  soustředit  a  podporovat  zaměstnanost v oblasti cestovního ruchu, školství a výchovy dětí a mládeže a zemědělství.

Přidanou hodnotou probíhajícího rozvoje města je nárůst pracovních míst ( Altzhammer 15, sociální služby 50, golfcentrum Loreta 20 ).

Monitorovací ukazatele:

-  	rekvalifikační a další kurzy - min. 5

-  	počet nově vytvořených pracovních míst  - min. 5

Priorita 3.4 Služby obyvatelům

V oblasti služeb poskytovaných obyvatelům obcí je připraven projekt rekonstrukce a rozšíření veřejného  osvětlení,  zavedení systému sdílení informací občanům prostřednictvím SMS a infomailů.

V provozu je nově umístěná knihovna.

Obec  průběžně přizpůsobuje vzhed a nabísku informací na  internetových  stránkách  města  s pravidelnou  rubrikou aktualit a informací pro občany, podnikatele i turisty.

Monitorovací ukazatele:

- 	rozšíření veřejného rozhlasu o 25 ks

-	rekonstrukce 1 požární nádrže

-	rozšíření hřbitova o 350 m2

5. 	Možnosti financování

Poznámka v textu:  možnost spolufinancování bude volena aktuálně podle vyhlášených dotačních prgramů a jejich kritérií

| Aktualizace č. 3 – projekty pro roky 2023 až 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový záměr | Zdroj spolufinancování | Výše spolufinancování | Odhad rozpočtu v Kč | Stav |  |
| Rozšíření knihovny, modernizace vybavení knihovny a zakoupení IT vybavení | Vlastní zdroje + dotační titul | 50% | 850.000 |  |  |
| Výstavba multifunkčního hřiště v ulici Školní | Vlastní zdroje + dotační titul | 50% | 2.800.000 |  |  |
| Výstavba pumptrackového hřiště v ulici Nádražní |  |  | 800.000 |  |  |
| Výstavba workoutového hřiště |  |  | 800.000 |  |  |
| Vybudování objektu pro školní kuchyni a jídelnu a prostoru pro školní družinu | Vlastní zdroje + dotační titul | 50% | 8.000.000 |  |  |
| Výměna vodoměrů za dálkově odečitatelné | Vlastní zdroje + dotační titul | 50% | 4.000.000 |  |  |

6.	Závěr

Strategický plán rozvoje města Pyšely dokazuje, že se město Pyšely v posledních letech stále rozvíjí.  Přibývá  počtu  obyvatel  především  v důsledku  stěhování  mladých  lidí,  což  sebou do  budoucna  přinese  nutnost  udržení  a  zvýšení  životní  úrovně  obyvatel,  která  je  spojená mimo  jiné  s poskytovanými  službami,  vzděláním,  možnostmi  dopravy  nebo  kulturního a  sportovního  vyžití.  Ohrožení  životního  prostředí  může  znamenat  zvýšená  zátěž automobilové dopravy, obec proto plánuje tento problém řešit podporou užívání hromadných dopravních  prostředků,  tedy  například  zavedením  dalších  autobusových  linek  a  zřízením nových autobusových zastávek. Pro omezení negativního vlivu automobilové dopravy je třeba vybudovat  nové  komunikace,  které  by  snížily  prašnost  a  hluk  v obci.  Pro  kvalitnější  život v obci  je  nutné  celkové  zlepšení  městského  prostředí,  především  úprava  náměstí,  výstavba chodníků a revitalizace zámeckého parku. Nezbytností je také zlepšení podmínek základního vzdělání, což zahrnuje odstranění nevhodných prostor pro výuku v ZŠ a vybudováním nových prostor včetně specializovaných učeben  a tělocvičny. Celkovou rekonstrukci potřebuje také místní  MŠ, která kvůli azbestovým  stěnám  a  nedostatečné kapacitě  nevyhovuje současným nárokům na bezpečné a zdravé prostředí pro děti předškolního věku. Město bude podporovat i aktivity Mateřského centra „Zajíček“. Cílem nově zřízeného Komunitního centra Pyšely bude primárně environmentální  výchova,  vzdělávání, poskytování environmentálních  informací  a poradenství.

K ekonomickému rozvoji obce může v budoucnu významně přispět zvýšení cestovního ruchu.

Obec  plánuje  zlepšit  podmínky  jeho  rozvoje,  podpořit  výstavbu  ubytovacích  kapacit,  které v obci chybí, sportovního a rekreačního  vyžití, rekonstrukci  muzea a  historických památek.

V oblasti propagace cestovního ruchu  je  nutné Pyšely prezentovat jako zajímavou destinaci cestovního ruchu, která může českým i zahraničním turistům nabídnout jak kvalitní zážitky, tak  i  služby.  K  propagaci  cestovního  ruchu  v Pyšelích  přispěje  nově  vybudované  turistické informační centrum, nainstalované informační tabule a pamětní desky. Nemalou úlohu sehraje i  prezentace  Pyšel  na  zvláštním  webovém  portále  či  stávajících  internetových  stránkách města.

K ekonomickému  rozvoji  města  významnou  měrou  přispěje  i  rozvoj  zejména  malého  a středního podnikání a místní zaměstnanosti , který bude obec přímo i nepřímo podporovat.

Pyšely budou  pro zlepšení výše uvedených nedostatků podporovat projektové záměry, které

budou  konkrétním  způsobem  řešit  určitý  problém  (prioritu)  z definovaných  kritických (problémových)  oblastí.  Některé  projekty  již  existují,  jiné  jsou  ve  fázi  rozpracovanosti.

Nejvyššími prioritami města je realizace projektového záměru rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce

náměstí a revitalizace zámeckého parku. Jelikož se jedná o urgentní priority, záměrem města je  řešit  tyto  přednostně  a  v co  nejkratším  možném  termínu.  Jedinou  překážkou  je  však aktuální  nedostatek  finančních  prostředků  v městském  rozpočtu.  I  díky    tomu  se  město rozhodlo  pokusit  se  získat  finanční  prostředky  ze  strukturálních  fondů  EU,  konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, který projekty tohoto typu bude podporovat  v rámci  prioritní  osy  Rozvoj  venkova.  Finanční  prostředky  pro  další  projekty se  Pyšely  pokusí  získat  v témže  programu,  případně  v jiných  operačních  programech  jako jsou například Program rozvoje venkova a Operační program životní prostředí nebo v rámci Programu obnovy venkova,  financovaném z veřejného rozpočtu Středočeského kraje. Současná  dluhová  služba  Pyšel  činí  18,17  %,  což  neumožňuje  financovat  projekty  pomocí dalších bankovních úvěrů. Na povinné spolufinancování prvních třech projektů (rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce náměstí, revitalizace zámeckého parku) chce proto město využít prostředků získaných prodejem obecních pozemků do soukromého vlastnictví. V případě získání dotací bude moci z těchto prostředků realizovat další definované projektové záměry.

Pyšely  mají  vysoký  rozvojový  potenciál,  který  dokládají  řadou  projektů  jejichž  cílem  je  zkvalitnit  život  ve  městě  a  podpořit  ekonomický  rozvoj.  Tento  strategický  plán  rozvoje města  Pyšely  je  v  souladu  s rozvojovými  cíli  Středočeského  kraje,  České  republiky  i  celé Evropské unie, zejména Lisabonskou strategií, která se zaměřuje na následující oblasti:

-  	společnost založenou na znalostech,

-  	vnitřní trh a podnikatelské prostředí,

-  	trh práce,

-  	udržitelný rozvoj.

Projekty, které jsou definované v tomto strategickém plánu rozvoje města, se však nebudou moci uskutečnit bez finanční podpory  ze strukturálních fondů Evropské unie nebo národních dotací. Město Pyšely bude proto jakoukoli možnost využití podpory z výše vyjmenovaných zdrojů maximálně podporovat.